## BIEU 01a
| UBND HUYỆN BẮC SƠN | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
| ------------- | [7 empty] | --------------------------------
| Số: 115/BC-PTCKH | [7 empty] | Bắc Sơn, ngày 09 tháng 5 năm 2024
BIỂU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (ĐẾN NGÀY 09/5/2024)
Kính gửi: Đồng Chí Tổ trưởng Tổ công tác số 01
Thực hiện Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của UBND huyện Về việc thành lập các Tổ công tác đôc đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023
Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả tổng hợp thanh toán vốn đầu tư công và vốn đầu tư các CTMTQG đến ngày 09/5/2024 như sau:
STT | Nội dung | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh |  |  | Quyết toán hoặc khối lượng thực hiện (07/8/2023) | Lũy kế vốn đã bố trí đến nay | Vốn kế hoạch |  |  | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến thời điểm báo cáo |  |  | Chủ đầu tư | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định, ngày tháng năm | TMĐT |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: Dân góp |  |  |  | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài | Vốn kế hoạch năm |  | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm |  |  |  | kcm | cbđt | ct | tt nợ | cpdctđt | đã pdctđt | đ/c | nợ kcm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17 | 18
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 386234.929 | 262 | 118050.806 | 101294.687 | 99012.954 | 2353.954 | 96659 | 23750.037 | 194.375 | 23555.662 |  | 23.99%
* | VỐN ĐẦU TƯ CÔNG |  |  |  |  | 386234.929 | 262 | 118050.806 | 101294.687 | 99012.954 | 2353.954 | 96659 | 23750.037 | 194.375 | 23555.662 |  | 23.99%
A | (A) VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |  |  |  |  | 153686.08 | 262 | 24753.021 | 17421.829 | 29598 | 0 | 29598 | 7448.546 | 0 | 7448.546
I | VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN |  |  |  |  | 153686.08 | 262 | 24753.021 | 17421.829 | 29598 | 0 | 29598 | 7448.546 | 0 | 7448.546
1 | NGUỒN VỐN NQ16/2021/NQ-HDND |  |  |  |  | 24484.08 | 262 | 15566.864 | 14617.09 | 9608 | 0 | 9608 | 5943.812 | 0 | 5943.812
Dự án chuẩn bị đầu tư
| Dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2022 |  |  |  |  | 2832.99 | 0 | 2606.317 | 2606.313 | 349 | 0 | 349 | 336.313 | 0 | 336.313
1 | Đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ UBND xã Vạn Thủy | xã Vạn Thủy | Nhà 02 tầng340,9m2 và sân BT 75m2 | 2019-2020 | 3556/QĐ-UBND, 16/10/2019 | 2832.99 |  | 2606.317 | 2606.313 | 349 | 0 | 349 | 336.313 | 0 | 336.313 | Ban QLDA ĐTXD huyện
| Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025. |  |  |  |  | 11962.09 | 262 | 9006.49 | 8623.469 | 5500 | 0 | 5500 | 4443.499 | 0 | 4443.499
2 | Trụ sở UBND xã Chiến Thắng | xã Chiến Thắng | Nhà 02 tầng 04 phòng học diện tích 470,5 m2 và dân bê tông 101m2 | 2019-2020 | 3699/QĐ-UBND, 23/10/2019 | 3562.09 |  | 3975.743 | 3854.834 | 2219 | 0 | 2219 | 1828.782 | 0 | 1828.782 | Ban QLDA ĐTXD huyện
3 | Trụ sở UBND xã Vũ Lăng | xã Vũ Lăng | Công trình dân dụng | 2021-2022 | 3479/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 | 5327 | 262 | 5030.747 | 4768.635 | 3194 | 0 | 3194 | 2614.717 | 0 | 2614.717 | Ban QLDA ĐTXD huyện
4 | Xây dựng Trạm y tế xã Chiêu Vũ | xã Chiêu Vũ | Công trình dân dụng | 2021-2022 | 2819/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 | 3073 |  | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
| Dự án khởi công mới 2023 |  |  |  |  | 7287 | 0 | 3954.057 | 3387.308 | 1357 | 0 | 1357 | 1164 | 0 | 1164
1 | Trụ sở UBND thị trấn Bắc Sơn | thị trấn Bắc Sơn | Nhà 02 tầng | 2022-2023 | 3004/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 | 5187 |  | 1925.474 | 1672.878 | 464 | 0 | 464 | 464 | 0 | 464 | Ban QLDA ĐTXD huyện
2 | Trường Tiểu học xã Bắc Quỳnh | xã Bắc Quỳnh | Nhà cấp III (nâng thêm tầng) | 2022-2023 | 2361/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 | 2100 |  | 2028.583 | 1714.43 | 893 | 0 | 893 | 700 | 0 | 700 | Ban QLDA ĐTXD huyện
| Hỗ trợ xi măng làm GTNT (tối thiếu 25%) |  |  |  |  | 2402 | 0 | 0 | 0 | 2402 | 0 | 2402 | 0 | 0 | 0
1 | Xi măng làm đường giao thông nông thôn |  |  |  |  | 2402 |  | 0 | 0 | 2402 | 0 | 2402 | 0 | 0 | 0 | Phòng KT-HT
2 | NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 |  |  |  |  | 95435 | 0 | 9186.157 | 2804.739 | 10000 | 0 | 10000 | 1504.734 | 0 | 1504.734
I | Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai |  |  |  |  | 5450 | 0 | 3476.031 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
1 | Chuyển đổi hệ tọa độ, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn |  |  |  |  | 5200 |  | 3476.031 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | Phòng TNMT
2 | Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Phòng TNMT
II | Trích nộp QPTĐ 10% theo NQ26/NQ-HĐND ngày 02/5/2019 |  |  |  |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
| Nguồn chưa phân bổ |  |  |  |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
III | Các nhiệm vụ chi theo thực tế |  |  |  |  | 82810 | 0 | 5710.126 | 2804.739 | 7300 | 0 | 7300 | 1504.734 | 0 | 1504.734
1 | Cải tạo, nâng cấp sân trụ sở Huyện Ủy, sân HĐND&UBND huyện và mặt sân vận động trung tâm huyện | Thị trấn Bắc Sơn | Thảm BTN | 2021 | 3339/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 | 811 |  | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
2 | Cải tạo khu nhà làm việc khối liên cơ quan | Thị trấn Bắc Sơn | Cải tạo Sân | 2022 | 3998, ngày 21/10/2021 | 950 |  | 941.996 | 542 | 442 | 0 | 442 | 441.995 | 0 | 441.995 | Ban QLDA ĐTXD huyện
3 | Cải tạo trụ sở UBND xã Vũ Lễ | xã Vũ Lễ | Cải tạo, nâng cấp | 2022 | 3865/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 | 700 |  | 670.612 | 587.739 | 471 | 0 | 471 | 387.739 | 0 | 387.739 | Ban QLDA ĐTXD huyện
4 | Cải tạo Trường THCS xã Tân Lập | xã Tân Lập | Cải tạo | 2022 | 3873/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 | 800 |  | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
5 | Trụ sở Huyện Ủy Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn | thị trấn Bắc Sơn | Nhà 05 tầng | 2024-2026 | 1475/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 | 39800 |  | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
6 | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc UBND xã Bắc Quỳnh | xã Bắc Quỳnh | Cải tạo, nâng cấp | 2022 | 3480/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 1800 |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
7 | Trụ sở UBND thị trấn Bắc Sơn | thị trấn Bắc Sơn | Nhà 02 tầng | 2022 | 3004/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 | 5200 |  | 2313.257 | 515 | 515 | 0 | 515 | 515 | 0 | 515 | Ban QLDA ĐTXD huyện
8 | Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học xã Vũ Sơn | xã Vũ Sơn | Đạt chuẩn | 2021-2025 | 3180/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 | 4300 |  | 1784.261 | 1160 | 198 | 0 | 198 | 160 | 0 | 160 | Ban QLDA ĐTXD huyện
9 | Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Đồng Ý | Xã Đồng Ý | Đạt chuẩn | 2021-2025 | 3127/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 | 4700 |  | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
10 | Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo tram y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Bắc Sơn | 5 xã | Đạt chuẩn | 2021-2025 | 1726/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 | 23749 |  | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
IV | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 6175 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
| Trường Tiểu học xã Bắc Quỳnh | xã Bắc Quỳnh | Đạt chuẩn | 2024 | 967/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 | 6175 |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
3 | NGUỒN TĂNG THU NĂM 2024 |  |  |  |  | 28777 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
I | Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai |  |  |  |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1 | Kiểm kê đất đai năm 2024 | toàn huyện | đất đai | 2024-2025 |  | 750 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Phòng TNMT
II | Trích nộp QPTĐ 10% theo NQ26/NQ-HĐND ngày 02/5/2019 |  |  |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1 | Nguồn chưa phân bổ |  |  |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
III | Trích lập dự phòng NSH |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
IV | Các nhiệm vụ chi theo thực tế |  |  |  |  | 27427 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0
a | Dự án hoàn thành trước 31/12/2022 |  |  |  |  | 5738 | 0 | 0 | 0 | 2959 | 0 | 2959 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa các hạng mục phụ trợ trụ sở UBND huyện Bắc Sơn | Thị trấn Bắc Sơn | sửa chữa | 2022 | 505/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 | 700 |  | 0 | 0 | 589 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
2 | Sửa chữa nhà làm việc khối dân vận | Thị trấn Bắc Sơn | sửa chữa | 2022 | 0 | 900 |  | 0 | 0 | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
3 | Nhà vệ sinh phòng Văn hóa và Thông tin | Thị trấn Bắc Sơn | Xây mới | 2022 | 1014/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 | 200 |  | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
4 | Dự án lắp đặt màn hình Led trong hội trường TTHC huyện | Thị trấn Bắc Sơn | Màn hình Led | 2021 | 2785/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 | 864 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
5 | Xây dựng Trạm y tế xã Chiêu Vũ | Chiêu Vũ | 09 phòng | 2021-2025 | 1175 ngày 16/6/2021 | 3074 |  | 0 | 0 | 1369 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
b | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 14189 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0
1 | Trường TH&THCS xã Chiêu Vũ | xã Chiêu Vũ | Nhà 02 tầng | 2022-2023 | 3086/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 | 9993 |  | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
2 | Nâng cấp nhà làm việc UBND xã Chiêu Vũ | xã Chiêu Vũ | Nhà 02 tầng | 2022-2023 | 3239/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 | 1984 |  | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
3 | Trường THCS xã Bắc Quỳnh | xã Bắc Quỳnh | Cải tạo, nâng cấp | 2022-2023 | 3308/QĐ-UBND ngày 7/10/2022 | 2212 |  | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
c | Dự án khởi công mới 2024 |  |  |  |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
1 | Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn | xã Long Đống | Cải tạo, nâng cấp các hạng mục | 2023-2024 | 4620/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 5000 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
2 | Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Công an huyện Bắc Sơn | Thị trấn Bắc Sơn | Các hạng mục phụ trợ | 2023-2024 | 1158/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 | 2500 |  | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
4 | NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ ( Huyện chưa phân bổ chi tiết) |  |  |  |  | 4990 |  | 0 | 0 | 4990 | 0 | 4990 | 0 | 0 | 0
B | VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  |  | 167334.595 | 0 | 70034.617 | 66810.055 | 61460 | 0 | 61460 | 12736.116 | 0 | 12736.116
I | VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO QĐ SỐ 4568/QĐ-UBND, NGÀY 22/12/2023 |  |  |  |  | 81348.595 | 0 | 38005.963 | 34045.608 | 16605 | 0 | 16605 | 2517 | 0 | 2517
| Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền |  |  |  |  | 81348.595 | 0 | 38005.963 | 34045.608 | 16605 | 0 | 16605 | 2517 | 0 | 2517
a | Ngân sách trung ương |  |  |  |  | 81348.595 | 0 | 38005.963 | 34045.608 | 16605 | 0 | 16605 | 2517 | 0 | 2517
| Các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trước 31/12/2022 |  |  |  |  | 38248.095 | 0 | 29359.333 | 26212.608 | 12309 | 0 | 12309 | 680 | 0 | 680
1 | Trường Mầm non xã Vũ lăng | xã Vũ Lăng | Công trình dân dụng | 2022-2023 | số 1067/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 | 5307.066 |  | 3684.906 | 3599 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
2 | Trường tiểu học 1 xã Vũ Lăng | xã Vũ Lăng | Công trình dân dụng | 2022-2023 | số 1101/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 | 7862.493 |  | 5717.282 | 5120 | 2515 | 0 | 2515 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
3 | Trường tiểu học 2 xã Vũ Lăng | xã Vũ Lăng | Công trình dân dụng | 2022-2023 | số 1136/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 | 7580 | 0 | 5464.245 | 4750 | 2615 | 0 | 2615 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
4 | Trường THCS xã Vũ lăng | xã Vũ Lăng | Công trình dân dụng | 2022-2023 | số 1068/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 | 6624.935 |  | 5626.034 | 5155 | 2007 | 0 | 2007 | 680 | 0 | 680 | Ban QLDA ĐTXD huyện
5 | Nhà văn hóa xã Vũ lăng | xã Vũ Lăng | Công trình dân dụng | 2022-2023 | số 1122/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 | 4000 |  | 3380.697 | 3218.608 | 1258 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
6 | Đường giao thông Làng Dọc - Liên Lạc xã Vũ Lăng | xã Vũ Lăng | CT giao thông | 2022-2023 | số 1002/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 | 2700 |  | 1834.177 | 1730 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | BQLDA ĐTXD Huyện
7 | Đường giao thông Thanh yên 1 Bảo Thanh - Bản Luông xã Vũ lăng (đầu nối Km11/ĐH.78) | xã Vũ Lăng | CT giao thông | 2022-2023 | số 794/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 | 4173.601 |  | 3651.992 | 2640 | 1414 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 0 | BQLDA ĐTXD Huyện
| Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 |  |  |  |  | 19978 | 0 | 8555.157 | 7433 | 2939 | 0 | 2939 | 1487 | 0 | 1487
1 | Nhà văn hóa xã Tân Hương | xã Tân Hương | Công trình dân dụng | 2022-2023 | Số 3667/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 | 5278 |  | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | BQLDA ĐTXD Huyện
2 | Trường Mầm Non xã Long Đống | Xã Long Đống | Công trình dân dụng | 2023 | Số 1283/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 | 5396 |  | 5286.203 | 4186 | 1125 | 0 | 1125 | 1040 | 0 | 1040 | BQLDA ĐTXD Huyện
3 | Nhà Văn hóa xã Long Đống | Xã Long Đống | Công trình dân dụng | 2023 | Số 919/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 | 4304 |  | 3268.954 | 3247 | 652 | 0 | 652 | 447 | 0 | 447 | BQLDA ĐTXD Huyện
4 | Trường Tiểu học xã Long Đống | Xã Long Đống | Công trình dân dụng | 2023 | Số 969/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 | 2500 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | BQLDA ĐTXD Huyện
5 | Trường THCS xã Long Đống | Xã Long Đống | Công trình dân dụng | 2023 | Số 947/QĐ-UBND ngày 4/4/2023 | 2500 |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | BQLDA ĐTXD Huyện
| Dự án KCM năm 2024 |  |  |  |  | 23122.5 | 0 | 91.473 | 400 | 1357 | 0 | 1357 | 350 | 0 | 350
1 | Nhà Văn hóa xã Tân Thành | xã Tân Thành | Công trình dân dụng | 2023-2024 |  | 4550 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | BQLDA ĐTXD Huyện
2 | Nhà Văn hóa xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | Công trình dân dụng | 2023-2024 |  | 5950 |  | 91.473 | 400 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | BQLDA ĐTXD Huyện
3 | Trường Mầm non xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | Công trình dân dụng | 2023-2024 |  | 6352.5 |  | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
4 | Trường Tiểu học xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | Công trình dân dụng | 2023-2024 |  | 6270 |  | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
II | VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023 THEO QĐ SỐ 4568/QĐ-UBND, NGÀY 22/12/2023 |  |  |  |  | 85986 | 0 | 32028.654 | 32764.447 | 44855 | 0 | 44855 | 10219.116 | 0 | 10219.116
| Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0
| Ngân sách trung ương |  |  |  |  | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0
1 | Cấp nước sinh hoạt xã Vạn Thuỷ | Xã Vạn Thuỷ | CT thuỷ lợi | 2024 |  | 602 |  | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Vạn Thuỷ
2 | Cấp nước sinh hoạt Tân Hương | xã Tân Hương | CT thuỷ lợi | 2024 |  | 602 |  | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Tân Hương
| Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  |  |  | 66609 | 0 | 32028.654 | 32764.447 | 36004 | 0 | 36004 | 10219.116 | 0 | 10219.116
| Tiểu dự án 1 |  |  |  |  | 66609 | 0 | 32028.654 | 32764.447 | 36004 | 0 | 36004 | 10219.116 | 0 | 10219.116
| Ngân sách trung ương |  |  |  |  | 66609 | 0 | 32028.654 | 32764.447 | 36004 | 0 | 36004 | 10219.116 | 0 | 10219.116
| Xã Đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 55995 | 0 | 29675.337 | 30514.331 | 29092 | 0 | 29092 | 10025 | 0 | 10025
1 | Đường giao thông thôn Dộc Máy; thôn Nà Gá xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | CT giao thông | 2024-2025 |  | 4320 |  | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Nhất Hoà
2 | Trường Mầm non xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | CT dân dụng | 2024-2025 |  | 3465 |  | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
3 | Trường Tiểu học xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | CT dân dụng | 2024-2025 |  | 2800 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
4 | Đường giao thông vào khu di tích nà kheo xã Tân Hương | xã Tân Hương | CT giao thông | 2024 |  | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
5 | Mương Cốc Muồng thôn Nam Hương 2 xã Tân Hương | xã Tân Hương | CT thuỷ lợi | 2024 |  | 1000 |  | 0 | 250 | 700 | 0 | 700 | 250 | 0 | 250 | Ban QLDA ĐTXD huyện
6 | Mương thủy lợi thôn Cầu Hin xã Tân Hương | xã Tân Hương | CT thuỷ lợi | 2024 |  | 1000 |  | 0 | 254 | 700 | 0 | 700 | 254 | 0 | 254 | Ban QLDA ĐTXD huyện
7 | Đường giao thông thôn Cầu Hin xã Tân Hương | xã Tân Hương | CT giao thông | 2024 |  | 1800 |  | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
8 | Đường bê tông Lân Cấm xã Trấn Yển | xã Trấn Yên | CT giao thông | 2024-2025 |  | 5600 |  | 0 | 0 | 3235 | 0 | 3235 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
9 | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Thành | xã Tân Thành | CT dân dụng | 2024 | Số 1505/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 | 5450 |  | 8307.53 | 8367.645 | 3235 | 0 | 3235 | 2315 | 0 | 2315 | Ban QLDA ĐTXD huyện
10 | Trường Mầm Non xã Tân Thành | xã Tân Thành | CT dân dụng | 2024-2025 |  | 5860 |  | 202.788 | 1100 | 2000 | 0 | 2000 | 1050 | 0 | 1050 | Ban QLDA ĐTXD huyện
11 | Đường giao thông xã Nà Thí - Bản Khuông xã Vạn Thủy | xã Vạn Thủy | CT giao thông | 2024 | Số 3802/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 | 12000 |  | 10479.941 | 10424.19 | 5108 | 0 | 5108 | 2626 | 0 | 2626 | Ban QLDA ĐTXD huyện
12 | Đường giao thông từ Cầu Suối Nay - Ngã 3 suối cạn xã Tân Tri | xã Tân Tri | CT giao thông | 2024 | Số 3996/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 | 12200 |  | 10685.078 | 10118.496 | 6814 | 0 | 6814 | 3530 | 0 | 3530 | Ban QLDA ĐTXD huyện
| Thôn Đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 10614 | 0 | 2353.317 | 2250.116 | 6912 | 0 | 6912 | 194.116 | 0 | 194.116
1 | Mương thôn Tân Kỳ xã Chiêu Vũ | xã Chiêu Vũ | CT thuỷ lợi | 2024 |  | 1196 |  | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Chiêu Vũ
2 | Đường giao thông thôn Rạ Lá xã Long Đống | xã Long Đống | CT giao thông | 2024 |  | 2800 |  | 0 | 0 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
3 | Đường giao thông Bản Luông -Thâm Dầu - Kéo Coi xã Vũ Lăng (tiếp) | xã Vũ Lăng | CT giao thông | 2024 |  | 651 |  | 0 | 0 | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Vũ Lăng
4 | Đường giao thông Nà Niệc - Ao Nai xã Nhất Tiến | xã Nhất Tiến | CT giao thông | 2024 | Số 3465/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 | 2332 |  | 2353.317 | 2250.116 | 276 | 0 | 276 | 194.116 | 0 | 194.116 | Ban QLDA ĐTXD huyện
5 | Cầu Ngầm Cô Kê thôn Tiến Hậu xã Nhất Tiến | xã Nhất Tiến | CT giao thông | 2024 |  | 2332 |  | 0 | 0 | 2332 | 0 | 2332 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
6 | Đường giao thông Lân Kẽm - Thống Nhất xã Vũ Lễ (tiếp) | xã Vũ Lễ | CT giao thông | 2024 |  | 651 |  | 0 | 0 | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
7 | Đường giao thông xóm Nà Riến, thôn Nà Cái, xã Tân Lập (tiếp) | xã Tân Lập | CT giao thông | 2024 |  | 652 |  | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Tân Lập
| Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  |  |  | 18000 | 0 | 0 | 0 | 7474 | 0 | 7474 | 0 | 0 | 0
| Ngân sách trung ương |  |  |  |  | 18000 | 0 | 0 | 0 | 7474 | 0 | 7474 | 0 | 0 | 0
- | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số |  |  |  |  | 18000 | 0 | 0 | 0 | 7474 | 0 | 7474 | 0 | 0 | 0
1 | Trường Tiểu học và THCS xã Tân Thành | xã Tân Thành | CT dân dụng | 2024 | Số 1505/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 | 8000 |  | 0 | 0 | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
2 | Trường THCS xã Tân Tri | xã Tân Tri | CT dân dụng | 2024-2025 |  | 10000 |  | 0 | 0 | 5456 | 0 | 5456 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
| Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  |  |  | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0
| Ngân sách trung ương |  |  |  |  | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0
- | Nhà văn hóa thôn Mỹ Hòa xã Nhất Hòa | xã Nhất Hoà |  | 2024 |  | 173 |  | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Nhất Hoà
C | VỐN CHUYỂN NGUỒN |  |  |  |  | 16820.201 | 0 | 613.859 | 611.803 | 2353.954 | 2353.954 | 0 | 194.375 | 194.375 | 0
I | VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS &MN CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 2022 SANG 2023 |  |  |  |  | 2771 | 0 | 0 | 0 | 133.312 | 133.312 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ngân sách trung ương |  |  |  |  | 2771 | 0 | 0 | 0 | 133.312 | 133.312 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 1507 | 0 | 0 | 0 | 51.841 | 51.841 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hỗ trợ đất sản xuất tại xã |  |  | 2023-2024 |  | 40 |  | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND các xã
2 | Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Gỗ xã Tân Thành | xã Tân Thành | CT thuỷ lợi | 2023 |  | 733.5 |  | 0 | 0 | 3.053 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Tân Thành
3 | Cấp nước sinh hoạt xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | CT thuỷ lợi | 2023 |  | 733.5 |  | 0 | 0 | 10.788 | 10.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Nhất Hoà
| Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  |  |  | 933 | 0 | 0 | 0 | 60.191 | 60.191 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thôn Đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 933 | 0 | 0 | 0 | 60.191 | 60.191 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông xóm Nà Riến, thôn Nà Cái, xã Tân Lập | xã Tân Lập | CT giao thông | 2023 |  | 466 |  | 0 | 0 | 49.271 | 49.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Tân Lập
2 | Đường giao thông Lân Kẽm - Thống Nhất xã Vũ Lễ | xã Vũ Lễ | CT giao thông | 2023 |  | 467 |  | 0 | 0 | 10.92 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Vũ Lễ
| Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  |  |  | 331 | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Đắc xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa |  | 2023 |  | 165.5 |  | 0 | 0 | 7.509 | 7.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Nhất Hoà
2 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Làng Mỏ xã Trấn Yên | xã Trấn Yên |  | 2023 |  | 165.5 |  | 0 | 0 | 13.771 | 13.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Trấn Yên
II | VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS &MN CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 2023 SANG 2024 |  |  |  |  | 14049.201 | 0 | 613.859 | 611.803 | 2220.642 | 2220.642 | 0 | 194.375 | 194.375 | 0
| Ngân sách trung ương |  |  |  |  | 14049.201 | 0 | 613.859 | 611.803 | 2220.642 | 2220.642 | 0 | 194.375 | 194.375 | 0
| Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 1896 | 0 | 613.859 | 611.803 | 658.93 | 658.93 | 0 | 194.375 | 194.375 | 0
1 | Cấp nước sinh hoạt xã Trấn Yên | xã Trấn Yên |  | 2023 |  | 632 |  | 0 | 0 | 234.066 | 234.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Trấn Yên
2 | Cấp nước sinh hoạt thôn Lân Kẽm xã Vũ Lễ | xã Vũ Lễ |  | 2023 |  | 632 |  | 0 | 0 | 210.292 | 210.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Vũ Lễ
3 | Cấp nước sinh hoạt xã Vũ Sơn | xã Vũ Sơn |  | 2023 |  | 632 |  | 613.859 | 611.803 | 214.572 | 214.572 | 0 | 194.375 | 194.375 | 0 | UBND xã Vũ Sơn
| Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  |  |  | 11846.201 | 0 | 0 | 0 | 1395.312 | 1395.312 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xã Đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 9520 | 0 | 0 | 0 | 1220.93 | 1220.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông thôn Thái Bằng 1 xã Nhất Hoà đến địa bàn xã Tân Thành | xã Nhất Hoà |  | 2023 |  | 1744 |  | 0 | 0 | 288.93 | 288.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Nhất Hòa
2 | Đường giao thông Khưa Cái-Lân Vỳ thôn Nam Hương 2 | xã Tân Hương |  | 2023 |  | 1940 |  | 0 | 0 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Tân Hương
3 | Phai Mỏ Luông thôn Nam Hương 1 xã Tân Hương | xã Tân Hương |  | 2023 |  | 1948 |  | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | BQLDA ĐTXD Huyện
4 | Đường giao thông (từ Yên Thành, xã Tân Thành - giáp ranh xã Nhất Hòa) | xã Tân Thành |  | 2023 |  | 1000 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Tân Thành
5 | Đường giao thông từ thôn Yên Thành xã Tân Thành giáp xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | xã Tân Thành |  | 2023 |  | 2888 |  | 0 | 0 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | BQLDA ĐTXD Huyện
| Thôn Đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 2326.201 | 0 | 0 | 0 | 174.382 | 174.382 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông thông Tân Kỳ - Táp Già xã Chiêu Vũ | xã Chiêu Vũ |  | 2023 |  | 1160.201 |  | 0 | 0 | 94.293 | 94.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Chiêu Vũ
2 | Đường giao thông Bản Luông -Thâm Dầu - Kéo Coi xã Vũ Lăng (tiếp) | xã Vũ Lăng |  | 2023 |  | 583 |  | 0 | 0 | 69.425 | 69.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Vũ Lăng
3 | Đường giao thông xóm Nà Riến - thôn Nà Cái, xã Tân Lập (tiếp) | xã Tân Lập |  | 2023 |  | 583 |  | 0 | 0 | 10.664 | 10.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Tân Lập
| Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  |  |  | 307 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà văn hóa thôn Suối Tín xã Tân Tri | xã Tân Tri |  | 2023 |  | 155 |  | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Tân Tri
2 | Nhà văn hóa thôn Nóoc Mò xã Trấn Yên | xã Trấn Yên |  | 2023 |  | 152 |  | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Trấn Yên
D | VỐN BỔ SUNG TRONG NĂM 2023 |  |  |  |  | 48394.053 | 0 | 22649.309 | 16451 | 5601 | 0 | 5601 | 3371 | 0 | 3371
I | Phân bổ chi tiết kinh phí năm 2024 hỗ trợ Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021-2025, theo quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 |  |  |  |  | 48394.053 | 0 | 22649.309 | 16451 | 5601 | 0 | 5601 | 3371 | 0 | 3371
| Chi tiết kinh phí phân bổ cho các dự án năm 2021 |  |  |  |  | 19541.754 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0
1 | Đường trục xã Quang Tiến - Kha Hạ | xã Vũ Lễ |  | 2021 |  | 1344.6208 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Vũ Lễ
2 | Đường trục xã Pá te - Lân Kẽm | xã Vũ Lễ |  | 2021 |  | 1136.4913 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Vũ Lễ
3 | Đường trục xã Minh Tiến - Thống Nhất - Khuôn Bồng | xã Vũ Lễ |  | 2021 |  | 4497.44 |  | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Vũ Lễ
4 | Đường trục xã Kha Hạ - Làng Khả | xã Vũ Lễ |  | 2021 |  | 1879.9285 |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Vũ Lễ
5 | Pù Dạ - Tân Rã - Bản Liếng | xã Long Đông |  | 2021 |  | 3579.7495 |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Long Đống
6 | Đường BTXM thôn Pá Lét - Làng Lầu | xã Nhất Tiến |  | 2021 |  | 1161.143 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Nhất Tiến
7 | Đường BTXM thôn Pò Đồn - Đèo Bụt | xã Tân Tri |  | 2021 |  | 3933.8077 |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Tân Tri
8 | Đường giao thông thôn Nà Yêu | xã Tân Lập |  | 2021 |  | 2008.5731 |  | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | UBND xã Tân Lập
| Chi tiết kinh phí phân bổ cho các dự án năm 2022 |  |  |  |  | 16924.858 | 0 | 15082.909 | 10071 | 2021 | 0 | 2021 | 1971 | 0 | 1971
1 | Thanh Yên 1 - Bảo Thanh - Bản Luông (qua Thanh Yên 1, Bản Luông, Bảo Thanh) | xã Vũ Lăng |  | 2022 |  | 14488.123 |  | 13091.048 | 8221 | 1421 | 0 | 1421 | 1421 | 0 | 1421 | Ban QLDA ĐTXD huyện
2 | Liên Lạc- Làng Dọc (qua Liên lạc, Làng Dọc) | xã Vũ Lăng |  | 2022 |  | 2436.735 |  | 1991.861 | 1850 | 600 | 0 | 600 | 550 | 0 | 550 | Ban QLDA ĐTXD huyện
| Chi tiết kinh phí phân bổ cho các dự án năm 2023 |  |  |  |  | 10427.441 | 0 | 7566.4 | 6380 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400
1 | Đường giao thông Lân Páng - Thuỷ Hội | xã Long Đống |  | 2023 |  | 2314.02 |  | 1478.365 | 1250 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | Ban QLDA ĐTXD huyện
2 | Đường giao thông Tiên Đáo - Nà Rào - Rạ Lá - Ngọc Môn | xã Long Đống |  | 2023 |  | 3465.6 |  | 2821.802 | 2500 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | Ban QLDA ĐTXD huyện
3 | Đường giao thông An Ninh Minh Quang - Bản Đăng Bản Thí | xã Long Đống |  | 2023 |  | 2623.31 |  | 1670.921 | 1400 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | Ban QLDA ĐTXD huyện
4 | Đường giao thông thôn Lân Luông | xã Long Đống |  | 2023 |  | 951.098 |  | 616.026 | 580 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | Ban QLDA ĐTXD huyện
5 | Đường giao thông Lân Vi - Hồng Phong 4 | xã Chiến Thắng |  |  |  | 1073.413 |  | 979.286 | 650 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | UBND xã Chiến Thắng
| Chi tiết kinh phí phân bổ cho các dự án năm 2024 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
1 | Tân Vũ - Bình An (qua thôn Tân Vũ, Bình An) | xã Tân Thành |  | 2024 |  | 1500 |  | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Ban QLDA ĐTXD huyện
V | VỐN ĐỐI ỨNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | [7 empty] | 0 | 8946 | 0 | 8946
* | VỐN SỰ NGHIỆP (CÓ TÍNH CHẤT ĐÀU TƯ) |  |  |  |  | 110280.886 | 0 | 0 | 28098.083 | 41693.996 | 0 | 36431.996 | 12844.2095 | 0 | 12844.2095 |  |  | 30.81%
I | Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh xây dựng cơ sở hạ tầng Vùng ATK |  |  |  |  | 53980 | 0 | 0 | 20054 | 18000 | 0 | 18000 | 5536.464 | 0 | 5536.464
1 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện ĐH70 | xã Bắc Quỳnh | Cải tạo, nâng cấp nền mặt đường, chiều dài khoảng 2,5km | 2022 |  | 7900 |  |  | 6037 | 791 |  | 791 | 516.472 |  | 516.472 | BQL DA ĐTXD huyện
2 | Đường giao thông Thanh Yên 1- Bảo Thanh, Bản Luông xã Vũ Lăng | xã Vũ Lăng | Nền đường, công trình thoát nước, chiều dài khoảng 5,0 km | 2022 |  | 5000 |  |  | 4000 | 1000 |  | 1000 | 0 |  |  | BQL DA ĐTXD huyện
3 | Đường giao thông Bảo Thanh - Thanh Yên 1 xã Vũ Lăng | xã Vũ Lăng | Nền đường, công trình thoát nước, chiều dài khoảng 6,0 km | 2022 |  | 6000 |  |  | 4500 | 1500 |  | 1500 | 602.955 |  | 602.955 | BQL DA ĐTXD huyện
4 | Đường giao thông thôn Tiên Đáo - Nà Rào - Rạ Lá xã Long Đống | xã Long Đống | Nền đường, công trình thoát nước, chiều dài khoảng 8 km (từ QL1B đến giáp đường BT xã Mông Ân, huyện Bình Gia) | 2023 |  | 6880 |  |  | 3000 | 2400 |  | 2400 | 2020 |  | 2020 | BQL DA ĐTXD huyện
5 | Cải tạo nâng cấp ĐH.78 (lý trình từ Km 30+650 - Km31+600) | xã Tân Thành | CT,NC ĐH.78 dài 1,0km | 2023 |  | 3000 |  |  | 2017 | 983 |  | 983 | 597.037 |  | 597.037 | BQL DA ĐTXD huyện
6 | Đường liên thôn Nà Danh - Nà Tân xã Vũ Sơn | xã Vũ Sơn | Cải tạo, sửa chữa | 2023-2024 |  | 5200 |  |  | 500 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | BQL DA ĐTXD huyện
7 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nà Gỗ - Yên Thành, xã Tân Thành | xã Tân Thành | Tuyến đường trục xã đã xuống cấp chiều dài khoảng 6 km | 2024 |  | 6000 |  |  | 0 | 4181 |  | 4181 | 0 |  |  | BQL DA ĐTXD huyện
8 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện ĐH70 (giai đoạn 2) | xã Bắc Quỳnh | Cải tạo, nâng cấp nền mặt đường, chiều dài khoảng 6,5km | 2024 |  | 12000 |  |  | 0 | 4845 |  | 4845 | 300 |  | 300
9 | Cải tạo, nâng cấp đường Liên thôn Mỏ Pia, xã Tân Lập | xã Tân Lập | Cải tạo, sửa chữa | 2024 |  | 2000 |  |  | 0 | 800 |  | 800 | 0
II | Vốn sự nghiệp giao thông |  |  |  |  | 5262 | 0 | 0 | 0 | 5262 | 0 | 0 | 665.396 | 0 | 665.396
a | Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường nội thị |  |  |  |  | 3672.76 | 0 | 0 | 0 | 3672.76 | 0 | 0 | 597.396 | 0 | 597.396
1 | ĐH.70: Tân Sơn- Lân Hát - Mỏ Hao (xã Bắc Quỳnh, Hưng Vũ) |  |  |  |  | 246.4 |  |  |  | 246.4 |  |  | 0 |  |  | Phòng KTHT
2 | ĐH.71: Hữu Vĩnh - Chiêu Vũ - Sông Hóa (TT BS, Chiêu Vũ, Vũ Lăng) |  |  |  |  | 347.2 |  |  |  | 347.2 |  |  | 0
3 | ĐH.72: Hưng Vũ- Chiêu Vũ (Hưng Vũ. Chiêu Vũ) |  |  |  |  | 114.8 |  |  |  | 114.8 |  |  | 0
4 | ĐH.73: Thị trấn - Tân Hương - Vũ Lăng (Thị trấn BS, Tân Lập- Tân Hương - Vũ Lăng |  |  |  |  | 476 |  |  |  | 476 |  |  | 0
5 | ĐH.74: Nhất Hòa - Nhất Tiến (Nhất Hòa, Nhất Tiến) |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 280 |  |  | 0
6 | ĐH.75: Đồng Ý- Vạn Thủy (Đồng Ý- Vạn Thủy |  |  |  |  | 224 |  |  |  | 224 |  |  | 0
7 | ĐH.76: Khau Bao - Tân Tri - Ngả Hai (Đồng Ý- Vạn Thủy , Tân Tri, Chiến Thắng) |  |  |  |  | 504 |  |  |  | 504 |  |  | 0
8 | ĐH.77: Tân Tri - Nghinh Tường (xã Tân Tri, và giáp Huyện Võ Nhai) |  |  |  |  | 224 |  |  |  | 224 |  |  | 0
9 | ĐH.78: Mỏ Nhài - Nhất Hoà- Vũ Lễ (xã Hưng Vũ, Vũ Lăng, Nhất Hòa, Tân Thành, Vũ Lễ) |  |  |  |  | 884.8 |  |  |  | 884.8 |  |  | 397.396 |  | 397.396
10 | Đường Nội thị (theo QĐ 95/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh) |  |  |  |  | 371.56 |  |  |  | 371.56 |  |  | 200 |  | 200
b | Sửa chữa hệ thống cầu trên đường giao thông nông thôn, gồm cầu dàn thép, cầu dầm bê tông cốt thép, cầu treo dân sinh |  |  |  |  | 609.34 | 0 | 0 | 0 | 609.34 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68
1 | Cầu trên đường xã |  |  |  |  | 609.34 |  |  |  | 609.34 |  |  | 68 |  | 68 | Phòng KTHT
c | Duy tu hệ thống đường xã |  |  |  |  | 966.56 | 0 | 0 | 0 | 966.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | xã Đồng Ý |  |  |  |  | 25.34 |  |  |  | 25.34 | [5 empty] | UBND xã Đồng Ý
2 | xã Vạn Thủy |  |  |  |  | 63.35 |  |  |  | 63.35 | [5 empty] | UBND xã Vạn Thủy
3 | xã Tân Tri |  |  |  |  | 113.75 |  |  |  | 113.75 | [5 empty] | UBND xã Tân Tri
4 | xã Vũ Sơn |  |  |  |  | 29.54 |  |  |  | 29.54 | [5 empty] | UBND xã Vũ Sơn
5 | xã Chiến Thắng |  |  |  |  | 27.3 |  |  |  | 27.3 | [5 empty] | UBND xã Chiến Thắng
6 | xã Vũ Lễ |  |  |  |  | 92.05 |  |  |  | 92.05 | [5 empty] | UBND xã Vũ Lễ
7 | xã Tân Thành |  |  |  |  | 58.8 |  |  |  | 58.8 | [5 empty] | UBND Tân Thành
8 | xã Nhất Hòa |  |  |  |  | 66.29 |  |  |  | 66.29 | [5 empty] | UBND xã Nhất Hòa
9 | xã Nhất Tiến |  |  |  |  | 55.825 |  |  |  | 55.825 | [5 empty] | UBND Nhất Tiến
10 | xã Vũ Lăng |  |  |  |  | 99.33 |  |  |  | 99.33 | [5 empty] | UBND xã Vũ Lăng
11 | xã Hưng Vũ |  |  |  |  | 13.895 |  |  |  | 13.895 | [5 empty] | UBND xã Hưng Vũ
12 | xã Trấn Yên |  |  |  |  | 77.56 |  |  |  | 77.56 | [5 empty] | UBND xã Trấn Yên
13 | xã Bắc Quỳnh |  |  |  |  | 20.405 |  |  |  | 20.405 | [5 empty] | UBND xã Bắc Quỳnh
14 | xã Long Đống |  |  |  |  | 78.05 |  |  |  | 78.05 | [5 empty] | UBND xã Long Đống
15 | xã Chiêu Vũ |  |  |  |  | 44.625 |  |  |  | 44.625 | [5 empty] | UBND xã Chiêu Vũ
16 | xã Tân Lập |  |  |  |  | 67.9 |  |  |  | 67.9 | [5 empty] | UBND xã Tân Lập
17 | xã Tân Hương |  |  |  |  | 32.55 |  |  |  | 32.55 | [5 empty] | UBND xã Tân Hương
d | Nguồn chưa phân bổ |  |  |  |  | 13.34 |  |  |  | 13.34
III | Vốn sự nghiệp Thuỷ lợi |  |  |  |  | 1737.996 | 0 | 0 | 1511.634 | 1737.996 | 0 | 1737.996 | 0 | 0 | 0 | Phòng NNPTNT
| Mương thủy lợi Nà Lìn, xã Đồng Ý |  |  |  |  | 44.183 |  |  | 755.817 | 44.183 |  | 44.183 | 0
| Sửa chữa, nâng cấp mương Suối Bốc, xã Vũ Lễ |  |  |  |  | 44.183 |  |  | 755.817 | 44.183 |  | 44.183 | 0
| Sửa chữa, nâng cấp mương Nà Doài, thôn Phong Thịnh, xã Tân Thành |  |  |  |  | 631 |  |  |  | 631 |  | 631 | 0
| Sửa chữa, nâng cấp mương Bản Cáu, Nà Nhuốt, thôn Ngọc Lâu, xã Tân Tri |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  | 250 | 0
| Sửa chữa, nâng cấp mương, đập Rọ Ngả Hai, thôn Nà Nuầy, xã Hưng Vũ |  |  |  |  | 768.63 |  |  |  | 768.63 |  | 768.63 | 0
IV | Vốn Sự nghiệp kiến thiết thị chính |  |  |  |  | 12206 | 0 | 0 | 1158.39 | 4750 | 0 | 4750 | 2023.32 | 0 | 2023.32
1 | Trả tiền điện chiếu sáng; Sửa chữa thay thế thường xuyên đèn cao áp thị trấn |  |  |  |  | 1210 |  |  |  | 1210 |  | 1210 | 0 |  |  | Phòng KTHT
2 | Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn |  |  |  |  | 1200 |  |  | 100 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | Phòng KTHT
3 | Lập Quy chế quản lý kiến trúc các xã |  |  |  |  | 1000 |  |  | 100 | 400 |  | 400 | 0 |  |  | Phòng KTHT
4 | Mở rộng hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đường Lương văn Tri (hết địa phận thị trấn Bắc Sơn) |  |  |  |  | 950 |  |  |  | 475 |  | 475 | 0 |  |  | Phòng KTHT
3 | Hỗ trợ công tác chỉnh trang cây xanh khu vực sân quảng trường TTHC và Bảo tàng KNBS |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 | 0 |  |  | Phòng KTHT
6 | Mở rộng hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đường Phùng Chí Kiên |  |  |  |  | 850 |  |  |  | 425 |  | 425 | 0 |  |  | Phòng KTHT
4 | Lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn |  |  |  |  | 616 |  |  | 300 | 314 |  | 314 | 314 |  | 314 | Phòng KTHT
8 | Nâng cấp chỉnh trang đô thị, thị trấn Bắc Sơn |  |  |  |  | 6280 |  |  | 658.39 | 1326 |  | 1326 | 1209.32 |  | 1209.32 | Phòng KTHT
V | Vốn Sự nghiệp kinh tế khác |  |  |  |  | 28470 | 0 | 0 | 4474.059 | 6095 | 0 | 6095 | 4474.059 | 0 | 4474.059
1 | Sửa chữa cầu luông Km51+110 và sửa chữa mặt đường từ Km46+179 - Km53 |  |  |  |  | 14990 |  |  | 387.658 | 1225 |  | 1225 | 387.658 |  | 387.658 | BQL DA ĐTXD huyện
2 | Lát vỉa hè dọc hai bên đường quốc lộ 1B thuộc khối phố Trần Phú, thị trấn Bắc Sơn và thôn Long Hưng, xã Long Đống (chân đèo Tam Canh) |  |  |  |  | 11500 |  |  | 3800 | 4070 |  | 4070 | 3800 |  | 3800 | BQL DA ĐTXD huyện
3 | Hỗ trợ chỉnh trang tuyến phố đêm |  |  |  |  | 500 |  |  | 286.401 | 300 |  | 300 | 286.401 |  | 286.401 | BQL DA ĐTXD huyện
4 | Nâng cấp sửa chữa đường nội thị thị trấn Bắc Sơn (K.P Vĩnh Thuận) |  |  |  |  | 500 |  |  | 0 | 200 |  | 200 | 0 |  |  | P. KTHT
5 | Trang trí đô thị trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn |  |  |  |  | 980 |  |  | 0 | 300 |  | 300 | 0 |  |  | P. KTHT
VI | Vốn sự nghiệp tài nguyên |  |  |  |  | 434 |  |  |  | 434 |  | 434 |  |  | 0 | Phòng TNMT
VII | Vốn sự nghiệp Nông, Lâm nghiệp |  |  |  |  | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 1650 | 144.9705 | 0 | 144.9705
* | Vốn sự nghiệp Nông Nghiệp |  |  |  |  | 1295 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 1295 | 144.9705 | 0 | 144.9705
1 | Xây dựng bể chứa thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các xã nông thôn mới |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  | 80 | 0
2 | Hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  | 25 | 0
3 | Dự phòng hoạt động Nông nghiệp |  |  |  |  | 258 |  |  |  | 258 |  | 258 | 0
4 | Chương trình tư vấn khuyến nông, tập huấn chuyển giao KHKT |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  | 150 | 42.77 |  | 42.77
5 | Duy trì công tác bẫy đèn trên địa bàn toàn huyện |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 | 7.053 |  | 7.053
6 | Phun tiêu độc khử trùng |  |  |  |  | 141 |  |  |  | 141 |  | 141 | 37 |  | 37
7 | Mua vacxin phòng bệnh cho đàn vật nuôi |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  | 99 | 0
8 | Dự phòng hoạt động công tác chuyên môn, công tác phòng chống dịch bệnh |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 | 0
9 | Duy trì cơ sở an toàn bệnh dại chó mèo trên địa bàn thị trấn |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  | 42 | 6.6 |  | 6.6
10 | Sự nghiệp nông nghiệp các xã, thị trấn |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  | 90 | 0
11 | Hỗ trợ mô hình sản xuất Hồi, Quế |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 | 23.15 |  | 23.15
12 | Hỗ trợ mô hình sản xuất thuốc Lá |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 200 | 0.99 |  | 0.99
13 | Hỗ trợ thực nghiệm chế phẩm hữu cơ trên cây Quýt và cây Thuốc Lá |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  | 40 | 27.4075 |  | 27.4075
14 | Hỗ trợ mô hình nuôi Tắc Kè hoa |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 | 0
* | Vốn sự nghiệp lâm Nghiệp |  |  |  |  | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0
1 | Hỗ trợ trồng cây phân tán |  |  |  |  | 355 |  |  |  | 355 |  | 355 | 0
VIII | Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Nghị định số 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của Chính phủ |  |  |  |  | 3092.71 | 0 | 0 | 0 | 1859 | 0 | 1859 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống mương Nà Rấy xã Tân Thành |  |  |  |  | 450 |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  | PNNPTNT
2 | Sửa chữa, nâng cấp Mương Khau Kheo xã Vũ Lễ |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 166.29 |  | 166.29 |  |  |  | PNNPTNT
3 | Chi phí quản lý dự án năm 2023 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | PNNPTNT
4 | Sửa chữa, nâng cấp mương đập Bản Liếng xã Long Đống |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | PNNPTNT
5 | Sửa chữa nâng cấp mương Pác Phai xã Tân Lập |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  | PNNPTNT
6 | Sửa chữa nâng cấp mương Nà Hoèn xã Chiến Thắng |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  | PNNPTNT
7 | Chi phí quản lý công trình |  |  |  |  | 542.71 |  |  |  | 542.71 |  | 542.71 |  |  |  | PNNPTNT
IX | Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ |  |  |  |  | 3448.18 | 0 | 0 | 900 | 1906 | 0 | 1906 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp mương Phai Hoén, phai to, phai Rọa xã Tân Tri |  |  |  |  | 600 |  |  | 500 | 100 |  | 100 |  |  |  | PNNPTNT
2 | Nâng cấp đường nội đồng Trí Yên xã Bắc Quỳnh |  |  |  |  | 697.18 |  |  | 400 | 294 |  | 294 |  |  |  | UBND xã Bắc Quỳnh
3 | Nâng cấp đường nội đồng Cầu Luông - Đon Lò - Bắc Sơn - Trí Yên xã Bắc Quỳnh |  |  |  |  | 900 |  |  |  | 410.005 |  | 410.005
4 | Hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ ký thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. |  |  |  |  | 1251 |  |  |  | 1101.995 |  | 1101.995
VII | Vốn sự nghiệp các CTMTQG
1 | Chương trình MTQG PTKTXH vùng ĐB DTTS và MN | [8 empty] | 48450.6401
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV | [8 empty] | 10448
3 | Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM | [8 empty] | 7739
| Nơi nhận: | [10 empty] | TRƯỞNG PHÒNG
- | CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- | Các phòng: NNPTNT, LĐTBXH-DT;
- | Ban QLDA ĐTXD huyện;
- | UBND các xã: Trấn Yên, Vũ Lăng, Nhất Hòa, Tân Thành, Vũ Lễ, Tân Tri. Vạn Thủy, Tân Lập, Tân Hương, Chiêu Vũ. Long Đống;
- | Lãnh đạo, chuyên viên phòng;
- | Lưu VT. | [10 empty] | Dương Hữu Phong
V | VỐN ĐỐI ỨNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | [7 empty] | 0 | 8946 | 0 | 8946
* | VỐN SỰ NGHIỆP (CÓ TÍNH CHẤT ĐÀU TƯ) |  |  |  |  | 118551.0447 | 0 | 0 | 21000 | 35823.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh xây dựng cơ sở hạ tầng Vùng ATK |  |  |  |  | 45180 | 0 | 0 | 21000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường huyện ĐH. 72 (Chiêu Vũ - nối ĐH.78) |  | Mở rộng nền, mặt đường với quy mô: Đường giao thông nông thôn loại B Miền Núi, nền đường rộng 4,0m (chưa kể rãnh dọc); mặt đường rộng 3,0m (chưa kể mở rộng trong đường cong) | 2021-2022 |  | 10500 |  |  | 8300 | 1883 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
2 | Nâng cấp đường huyện ĐH.71 (Cổng Trụ sở UBND Hữu Vĩnh cũ - Đỉnh đèo cây nghiến) | Thị trấn | Nâng cấp nền, mặt đường | 2021-2022 |  | 6800 |  |  | 4700 | 2100 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
3 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện ĐH70 | xã Bắc Quỳnh | Cải tạo, nâng cấp nền mặt đường, chiều dài khoảng 2,5km | 2022 |  | 7000 |  |  | 3000 | 2500 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
4 | Đường giao thông Thanh Yên 1- Bảo Thanh, Bản Luông xã Vũ Lăng | xã Vũ Lăng | Nền đường, công trình thoát nước, chiều dài khoảng 5,0 km | 2022 |  | 5000 |  |  | 2500 | 1500 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
5 | Đường giao thông Bảo Thanh - Thanh Yên 1 xã Vũ Lăng | xã Vũ Lăng | Nền đường, công trình thoát nước, chiều dài khoảng 6,0 km | 2022 |  | 6000 |  |  | 2500 | 2000 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
6 | Đường giao thông thôn Tiên Đáo - Nà Rào - Rạ Lá xã Long Đống | xã Long Đống | Nền đường, công trình thoát nước, chiều dài khoảng 8 km (từ QL1B đến giáp đường BT xã Mông Ân, huyện Bình Gia) | 2023 |  | 6880 |  |  | 0 | 3000 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
7 | Cải tạo nâng cấp ĐH.78 (lý trình từ Km 30+650 - Km31+600) | xã Vũ Lễ | CT,NC ĐH.78 dài 1,0km | 2023 |  | 3000 |  |  | 0 | 2017 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
II | Vốn sự nghiệp giao thông |  |  |  |  | 5262 | 0 | 0 | 0 | 5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường nội thị |  |  |  |  | 3672.76 | 0 | 0 | 0 | 3672.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ĐH.70: Tân Sơn- Lân Hát - Mỏ Hao (xã Bắc Quỳnh, Hưng Vũ) |  |  |  |  | 246.4 |  |  |  | 246.4 | [5 empty] | Phòng KTHT
2 | ĐH.71: Hữu Vĩnh - Chiêu Vũ - Sông Hóa (TT BS, Chiêu Vũ, Vũ Lăng) |  |  |  |  | 347.2 |  |  |  | 347.2
3 | ĐH.72: Hưng Vũ- Chiêu Vũ (Hưng Vũ. Chiêu Vũ) |  |  |  |  | 114.8 |  |  |  | 114.8
4 | ĐH.73: Thị trấn - Tân Hương - Vũ Lăng (Thị trấn BS, Tân Lập- Tân Hương - Vũ Lăng |  |  |  |  | 476 |  |  |  | 476
5 | ĐH.74: Nhất Hòa - Nhất Tiến (Nhất Hòa, Nhất Tiến) |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 280
6 | ĐH.75: Đồng Ý- Vạn Thủy (Đồng Ý- Vạn Thủy |  |  |  |  | 224 |  |  |  | 224
7 | ĐH.76: Khau Bao - Tân Tri - Ngả Hai (Đồng Ý- Vạn Thủy , Tân Tri, Chiến Thắng) |  |  |  |  | 504 |  |  |  | 504
8 | ĐH.77: Tân Tri - Nghinh Tường (xã Tân Tri, và giáp Huyện Võ Nhai) |  |  |  |  | 224 |  |  |  | 224
9 | ĐH.78: Mỏ Nhài - Nhất Hoà- Vũ Lễ (xã Hưng Vũ, Vũ Lăng, Nhất Hòa, Tân Thành, Vũ Lễ) |  |  |  |  | 884.8 |  |  |  | 884.8
10 | Đường Nội thị (theo QĐ 95/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh) |  |  |  |  | 371.56 |  |  |  | 371.56
b | Sửa chữa hệ thống cầu trên đường giao thông nông thôn, gồm cầu dàn thép, cầu dầm bê tông cốt thép, cầu treo dân sinh |  |  |  |  | 609.34 | 0 | 0 | 0 | 609.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cầu trên đường xã |  |  |  |  | 609.34 |  |  |  | 609.34 | [5 empty] | Phòng KTHT
c | Duy tu hệ thống đường xã |  |  |  |  | 966.56 | 0 | 0 | 0 | 966.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | xã Đồng Ý |  |  |  |  | 25.34 |  |  |  | 25.34 | [5 empty] | UBND xã Đồng Ý
2 | xã Vạn Thủy |  |  |  |  | 63.35 |  |  |  | 63.35 | [5 empty] | UBND xã Vạn Thủy
3 | xã Tân Tri |  |  |  |  | 113.75 |  |  |  | 113.75 | [5 empty] | UBND xã Tân Tri
4 | xã Vũ Sơn |  |  |  |  | 29.54 |  |  |  | 29.54 | [5 empty] | UBND xã Vũ Sơn
5 | xã Chiến Thắng |  |  |  |  | 27.3 |  |  |  | 27.3 | [5 empty] | UBND xã Chiến Thắng
6 | xã Vũ Lễ |  |  |  |  | 92.05 |  |  |  | 92.05 | [5 empty] | UBND xã Vũ Lễ
7 | xã Tân Thành |  |  |  |  | 58.8 |  |  |  | 58.8 | [5 empty] | UBND Tân Thành
8 | xã Nhất Hòa |  |  |  |  | 66.29 |  |  |  | 66.29 | [5 empty] | UBND xã Nhất Hòa
9 | xã Nhất Tiến |  |  |  |  | 55.825 |  |  |  | 55.825 | [5 empty] | UBND Nhất Tiến
10 | xã Vũ Lăng |  |  |  |  | 99.33 |  |  |  | 99.33 | [5 empty] | UBND xã Vũ Lăng
11 | xã Hưng Vũ |  |  |  |  | 13.895 |  |  |  | 13.895 | [5 empty] | UBND xã Hưng Vũ
12 | xã Trấn Yên |  |  |  |  | 77.56 |  |  |  | 77.56 | [5 empty] | UBND xã Trấn Yên
13 | xã Bắc Quỳnh |  |  |  |  | 20.405 |  |  |  | 20.405 | [5 empty] | UBND xã Bắc Quỳnh
14 | xã Long Đống |  |  |  |  | 78.05 |  |  |  | 78.05 | [5 empty] | UBND xã Long Đống
15 | xã Chiêu Vũ |  |  |  |  | 44.625 |  |  |  | 44.625 | [5 empty] | UBND xã Chiêu Vũ
16 | xã Tân Lập |  |  |  |  | 67.9 |  |  |  | 67.9 | [5 empty] | UBND xã Tân Lập
17 | xã Tân Hương |  |  |  |  | 32.55 |  |  |  | 32.55 | [5 empty] | UBND xã Tân Hương
d | Nguồn chưa phân bổ |  |  |  |  | 13.34 |  |  |  | 13.34
III | Vốn sự nghiệp Thuỷ lợi |  |  |  |  | 3400 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Mương Bó Tát, thôn Đon Úy xã Tân Hương |  |  |  |  | 900 |  |  |  | 129.629 | [5 empty] | Phòng NNPTNT
2 | Mương thủy lợi thôn Tân Kỳ, xã Chiêu Vũ |  |  |  |  | 900 |  |  |  | 213.737
3 | Mương thủy lợi Nà Lìn, xã Đồng Ý |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 755.817
4 | Sửa chữa, nâng cấp mương Suối Bốc, xã Vũ Lễ |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 755.817
IV | Vốn Sự nghiệp kiến thiết thị chính |  |  |  |  | 23526.4467 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trả tiền điện chiếu sáng; Sửa chữa thay thế thường xuyên đèn cao áp thị trấn |  |  |  |  | 1210 |  |  |  | 1210 | [5 empty] | Phòng KTHT
2 | Lập Đề án thị trấn Bắc Sơn công nhận Đô thị loại V |  |  |  |  | 496.632 |  |  |  | 40.002 | [5 empty] | Phòng KTHT
3 | Mở rộng hệ thống cao áp chiếu sáng công cộng tuyến Long Hưng xã Long Đống |  |  |  |  | 550 | [9 empty] | Phòng KTHT
4 | Lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Phòng KTHT
3 | Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 100 | [5 empty] | Phòng KTHT
6 | Lập Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn (dự kiến 5 điểm) | [14 empty] | Phòng KTHT
4 | Lập Quy chế quản lý kiến trúc các xã (dự kiến 10-12 xã) |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 100 | [5 empty] | Phòng KTHT
8 | Mở rộng hệ thống cao áp chiếu sáng công cộng tuyến đường Lương văn Tri (hết địa phận thị trấn Bắc Sơn) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Phòng KTHT
9 | Sửa chữa, thay thế đường dây, chao đèn cao áp, chiếu sáng công cộng tuyến Long Hưng, xã Long Đống | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Phòng KTHT
5 | Hỗ trợ công tác chỉnh trang cây xanh khu vực sân quảng trường TTHC và Bảo tàng KNBS |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông
6 | Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trục đường trung tâm thị trấn Bắc Sơn |  |  |  |  | 8305.8147 |  |  |  | 50 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
7 | Mở rộng hệ thống cao áp chiếu sáng công cộng các tuyến Hữu Vĩnh và Tiến Hợp thị trấn Bắc Sơn |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 325 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
8 | Chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh thị trấn Bắc Sơn |  |  |  |  | 3384 |  |  |  | 2416.61 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
9 | Nâng cấp chính trang đô thị, thị trấn Bắc Sơn |  |  |  |  | 6280 |  |  |  | 658.388 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
V | Vốn Sự nghiệp kinh tế khác |  |  |  |  | 38332.598 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sân quảng Trường trung tâm hành chính huyện; giai đoạn 1: San nền, sân khấu, quảng trường. |  |  |  |  | 4986 |  |  |  | 0 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
1 | Sân quảng Trường trung tâm hành chính huyện; giai đoạn 2. |  |  |  |  | 5598 |  |  |  | 0 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
3 | Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Bắc Sơn |  |  |  |  | 1582 |  |  |  | -0.003 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
4 | Nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường nội thị thị trấn Bắc Sơn |  |  |  |  | 3100 |  |  |  | 0 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
1 | Nâng cấp đường Văn cao, Lương văn Tri |  |  |  |  | 3500 |  |  |  | 100 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
2 | Sửa chữa cầu Luông Km51+110 và sửa chữa mặt đường từ Km46+179 -Km53, ĐT.243 |  |  |  |  | 14990 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
3 | Lát vỉa hè dọc hai bên đường Quốc lộ 1B, khối phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Bắc Sơn. |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 52.429 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
4 | Đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức |  |  |  |  | 444 |  |  |  | 324 | [5 empty] | Phòng TNMT
5 | Điều chỉnh quy hoạch chung tại các xã trong lộ trình NTM đến 2025 (xã Nhất Hòa và xã Tân Thành) |  |  |  |  | 432.598 |  |  |  | 76.648 | [5 empty] | Phòng KT&HT
6 | Nâng cấp chính trang đô thị, thị trấn Bắc Sơn | [8 empty] | 2146.926 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
8 | Hỗ trợ dự án đánh số nhà trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn | [8 empty] | 100 | [5 empty] | UBND thị trấn Bắc Sơn
9 | Lát vỉa hè dọc hai bên đường quốc lộ 1B thuộc khối phố Trần Phú, thị trấn Bắc Sơn và thôn Long Hưng, xã Long Đống (chân đèo Tam Canh) | [8 empty] | 2000 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
10 | Lập quy hoạch chi tiết điểm du lịch xã Bắc Quỳnh |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 250 | [5 empty] | Phòng KTHT
11 | Lập quy hoạch chi tiết điểm du lịch xã Chiến Thắng |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 250 | [5 empty] | Phòng KTHT
12 | Hỗ trợ chỉnh trang tuyến phố đêm |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 200 | [5 empty] | BQL DA ĐTXD huyện
VI | Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Nghị định số 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của Chính phủ |  |  |  |  | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1606.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp mương Pác Rọ, xã Long Đống | [8 empty] | 20.499 | [5 empty] | PNNPTNT
2 | Sửa chữa, nâng cấp đập Mỏ Ắng, thị trấn Bắc Sơn | [8 empty] | 132.657 | [5 empty] | PNNPTNT
3 | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống mương xã Tân Hương | [8 empty] | 77.64 | [5 empty] | PNNPTNT
4 | Sửa chữa, nâng cấp mương Nà Toa xã Vũ Sơn | [8 empty] | 142.491 | [5 empty] | PNNPTNT
5 | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống mương Nà Rấy xã Tân Thành |  |  |  |  | 450 |  |  |  | 300 | [5 empty] | PNNPTNT
6 | Sửa chữa, nâng cấp Mương Khau Kheo xã Vũ Lê |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 333.71 | [5 empty] | PNNPTNT
7 | Sửa chữa, nâng cấp mương Nà Ngước xã Chiến Thắng |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 300 | [5 empty] | PNNPTNT
8 | Sửa chữa, nâng cấp mương đập Bản Liếng xã Long Đống |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 300 | [5 empty] | PNNPTNT
VII | Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ |  |  |  |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp mương Phai Hoén, phai to, phai Rọa xã Tân Tri |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 500 | [5 empty] | PNNPTNT
2 | Nâng cấp đường nội đồng Trí Yên xã Bắc Quỳnh |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 100 | [5 empty] | UBND xã Bắc Quỳnh
VII | Vốn sự nghiệp các CTMTQG
1 | Chương trình MTQG PTKTXH vùng ĐB DTTS và MN | [8 empty] | 48450.6401
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV | [8 empty] | 10448
3 | Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM | [8 empty] | 7739
Note on G122: Windows: DK dùng một phần vốn của Thuỷ Hội và Tân Tiến để hoàn chỉnh Rạ Lá (Do 2 tuyến trên đã làm 162)

## BIEU 02 TTTH (hidden)
UBND HUYỆN, TP; SỞ, BAN NGÀNH VÀ CHỦ ĐẦU TƯ | [13 empty] | Biểu số: 02/ĐV-TH
Thời gian báo cáo:
- Giữa kỳ trung hạn (báo cáo 2,5 năm): Trước ngày 05 tháng 7 năm thứ 3
- Cả giai đoạn 05 năm trung hạn: Trước ngày 20 tháng 02 năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn tiếp theo
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIỮA KỲ TRUNG HẠN VÀ CẢ GIAI ĐOẠN TRUNG HẠN 20…-20…
(ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ TRUNG HẠN, CẢ GIAI ĐOẠN 05 NĂM TRUNG HẠN)
(Biểu mẫu kèm theo Quyết định số 448 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Nhóm (QTQG, A, B, C) | Mã số dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | KH vốn giao từ đầu kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo |  |  | Thanh toán KH vốn từ đầu kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo |  |  | Kế hoạch vốn còn lại được kéo dài thanh toán sang năm sau | Kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán bị hủy bỏ (nếu có)
[5 empty] | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | Tổng số các nguồn vốn | Trong đó: vốn NSNN |  | Kế hoạch vốn giai đoạn trước chuyển sang giai đoạn 20.. - 20.. | Kế hoạch vốn được giao từ đầu kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo |  | Thanh toán kế hoạch vốn giai đoạn trước chuyển sang | Thanh toán kế hoạch vốn từ kỳ trung hạn đến thời điểm báo cáo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15 | 16=9-12-15
TỔNG SỐ (A+B)
A | VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NSNN
I | Vốn đầu tư từ nguồn NSĐP
I.1 | Vốn ngân sách cấp tỉnh
1 | Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (bao gồm cả vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết)
1.1 | Cấp tỉnh quản lý
Dự án …
1.2 | Cấp huyện quản lý
Dự án …
1.3 | Cấp xã quản lý
Dự án …
2 | Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
Dự án …
I.2 | Vốn ngân sách cấp huyện, xã
1 | Ngân sách huyện
1.2 | Cấp huyện quản lý
Dự án …
1.3 | Cấp xã quản lý
Dự án …
2 | Ngân sách xã
Dự án …
II | Vốn ngân sách Trung ương
1 | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
1.1 | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Dự án …
1.2 | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Dự án …
2 | Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu
2.1 | Chương trình mục tiêu …
Dự án …
2.2 | Chương trình mục tiêu …
Dự án …
3 | Vốn trái phiếu Chính phủ
3.1 | Lĩnh vực…
Dự án …
3.2 | Lĩnh vực…
Dự án …
4 | Vốn công trái Quốc gia
Dự án …
5 | Vốn nước ngoài
5.1 | Vốn ODA giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước
(1) | Lĩnh vực…
Dự án …
5.2 | Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
(1) | Lĩnh vực…
Dự án …
6 | Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có)
(1) | Nguồn vốn …
Dự án …
B | NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ CHƯA ĐƯA VÁO CÂN ĐỐI NSNN
I | Nguồn vốn …
II | Nguồn vốn …
Ghi chú: Số liệu thanh toán vốn nước ngoài là số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận
……….., ngày tháng năm
| Nơi nhận: | NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  |  | XÁC NHẬN CỦA KBNN NƠI THANH TOÁN |  |  |  |  | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
| - Sở Tài chính; |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC KBNN |  |  |  |  | (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
| - Sở Kế hoạch và Đầu tư |  |  |  |  | (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)