## VĐT
BIỂU KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024, HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện Bắc Sơn)
STT | Nội dung/tên dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh |  |  | Quyết toán hoặc khối lượng thực hiện | Lũy kế vốn đã bố trí đến nay | Vốn kế hoạch |  |  | Thanh toán kế hoạch vốn | [5 empty] | Chủ đầu tư | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định, ngày tháng năm | TMĐT |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: Dân góp |  |  |  | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài | Vốn kế hoạch năm |  | DA hoàn thành đến 31/12/2023 (đến 30/6/2024 giải ngân 100%) | Dự án chuyển tiếp |  | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | (1) Đối với nhóm dựán hoàn thành đến ngày 31/12/2023: giải ngân 100% kếhoạch vốn đến hết ngày 30/6/2024. (2) Đối với nhóm dựán chuyển tiếp: giải ngân tối thiểu 70% kếhoạch vốn đến hết ngày 30/9/2024; giải ngân 100% kếhoạch vốn đến hết ngày 31/12/2024.(3) Đối với nhóm dựán khởi công mới năm 2024: khởi công chậm nhất trong tháng 6/2024 và giải ngân đến hết ngày 30/9/2024 đạt tối thiểu 40% kếhoạch vốn; giải ngân 100% kếhoạch vốn đến hết ngày 31/12/2024. (4) Đối với các dựán được bốtrí thực hiện công tác chuẩn bịđầu tư (chủtrương đầu tư) trong năm 2024: hoàn thành hồsơ trình thẩm định phê duyệt chủtrương chậm nhất trong tháng 6/2024, trình thẩm định phê duyệt dựán chậm nhất trong tháng 10/2024.
[15 empty] | Đến 30/9/2024 giải ngân 70% | Đến 30/11/2024 giải ngân 100% | Đến 30/9/2024 giải ngân 40% | Đến 31/12/2024 giải ngân 100%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| TỔNG CỘNG: |  |  |  |  | 374993.849 | 137 | 143163.268 | 118540.878 | 92423.354 | 2353.954 | 90069.4 | 92423.354 | 35418.954 | 12648.3 | 5270.7 | 16628.36 | 22457.04
* | VỐN ĐẦU TƯ CÔNG |  |  |  |  | 374993.849 | 137 | 143163.268 | 118540.878 | 92423.354 | 2353.954 | 90069.4 | 92423.354 | 35418.954 | 12648.3 | 5270.7 | 16628.36 | 22457.04
A | VỐN CẤP TỈNH QUẢN LÝ
I | Ngân sách Trung ương hỗ trợ
B | VỐN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 374993.849 | 137 | 143163.268 | 118540.878 | 92423.354 | 2353.954 | 90069.4 | 92423.354 | 35418.954 | 12648.3 | 5270.7 | 16628.36 | 22457.04 |  |  | 92423
B1 | VỐN NGHỊ QUYẾT 16/2021/NQ-HĐND |  |  |  |  | 22604 | 0 | 21957.1 | 11095 | 9608 | 0 | 9608 | 9608 | 5849 | 949.9 | 407.1 | 960.8 | 1441.2
* | Dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023 |  |  |  |  | 15304 | 0 | 14972.1 | 9122 | 5849 | 0 | 5849 | 5849 | 5849 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ UBND xã Vạn Thủy | xã Vạn Thủy | nhà 02 tầng340,9m2 và sân BT 75m2 | 2019-2020 | 3556/QĐ-UBND, 16/10/2019 | 2833 |  | 2619.706 | 2270 | 348.996 |  | 348.996 | 348.996 | 348.996 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
2 | Trụ sở UBND xã Chiến Thắng | xã Chiến Thắng | Nhà 02 tầng | 2021-2022 | 3478/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 | 4070 |  | 4069.394 | 1850 | 2219.004 |  | 2219.004 | 2219.004 | 2219.004 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
3 | Trụ sở UBND xã Vũ Lăng | xã Vũ Lăng | Nhà 02 tầng | 2021-2022 | 3479/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 | 5327 |  | 5327 | 2133 | 3194 |  | 3194 | 3194 | 3194 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
4 | Xây dựng Trạm y tế xã Chiêu Vũ | Xã Chiêu Vũ | 09 phòng | 2021-2025 | 1175 ngày 16/6/2021 | 3074 |  | 2956 | 2869 | 87 |  | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
* | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 7300 | 0 | 6985 | 1973 | 1357 | 0 | 1357 | 1357 | 0 | 949.9 | 407.1 | 0 | 0
5 | Trụ sở UBND thị trấn Bắc Sơn | thị trấn Bắc Sơn | Nhà 02 tầng | 2022-2023 | 3004/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 | 5200 |  | 4940 | 1309 | 464 |  | 464 | 464 |  | 324.8 | 139.2 |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
6 | Trường Tiểu học xã Bắc Quỳnh | xã Bắc Quỳnh | Nhà cấp III (nâng thêm tầng) | 2022-2023 | 2361/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 | 2100 |  | 2045 | 664 | 893 |  | 893 | 893 |  | 625.1 | 267.9 |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
* | Hỗ trợ xi măng làm GTNT (tối thiếu 25%) và xi măng thuỷ lợi | [8 empty] | 2402 | 0 | 2402 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 960.8 | 1441.2
| Xi măng làm đường giao thông nông thôn | các xã | BTXM | 2024 | [5 empty] | 2402 |  | 2402 | 2402 |  |  |  | 960.8 | 1441.2 |  | KCM
B2 | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 |  |  |  |  | 94435 | 0 | 22445 | 19049.878 | 9000 | 0 | 9000 | 9000 | 3587 | 1199.1 | 513.9 | 1600 | 2100
* | Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai |  |  |  |  | 5450 | 0 | 5302 | 3405 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chuyển đổi hệ tọa độ, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn | thị trấn Bắc Sơn | Cơ sở dữ liệu địa chính | 2021-2022 | 417/QD-UBND ngày 10/3/2021 | 5200 |  | 5052 | 3205 | 1450 |  | 1450 | 1450 | 1450 |  |  |  |  | Phòng TNMT huyện | HT
2 | Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 | Trên địa bàn huyện | Cơ sở dữ liệu địa chính | 2023 | 3372/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 | 250 |  | 250 | 200 | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | Phòng TNMT huyện | HT
* | Các nhiệm vụ chi theo thực tế |  |  |  |  | 88985 | 0 | 17143 | 15644.878 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 2087 | 1199.1 | 513.9 | 1600 | 2100
3 | Cải tạo, nâng cấp sân trụ sở Huyện Ủy, sân HĐND&UBND huyện và mặt sân vận động trung tâm huyện | Thị trấn Bắc Sơn | Thảm BTN | 2021 | 3339/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 | 811 |  | 811 | 616 | 195 |  | 195 | 195 | 195 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
4 | Cải tạo khu nhà làm việc khối liên cơ quan | Thị trấn Bắc Sơn | Cải tạo Sân | 2022 | 3998, ngày 21/10/2021 | 950 |  | 942 | 500 | 442 |  | 442 | 442 | 442 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
5 | Cải tạo trụ sở UBND xã Vũ Lễ | xã Vũ Lễ | Cải tạo, nâng cấp | 2022 | 3865/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 | 700 |  | 671 | 200 | 471 |  | 471 | 471 | 471 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
6 | Cải tạo Trường THCS xã Tân Lập | xã Tân Lập | Cải tạo | 2022 | 3873/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 | 800 |  | 779 | 100 | 679 |  | 679 | 679 | 679 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
7 | Trụ sở Huyện Ủy Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn | thị trấn Bắc Sơn | Nhà 05 tầng | 2024-2026 | 1475/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 | 39800 |  |  |  | 3500 |  | 3500 | 3500 |  |  |  | 1400 | 2100 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
8 | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc UBND xã Bắc Quỳnh | xã Bắc Quỳnh | Cải tạo, nâng cấp | 2022 | 3480/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 1800 |  | 1800 | 220 | 300 |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
9 | Trụ sở UBND thị trấn Bắc Sơn | thị trấn Bắc Sơn | Nhà 02 tầng | 2022 | 3004/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 | 5200 |  | 4940 | 508.878 | 515 |  | 515 | 515 |  | 360.5 | 154.5 |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
10 | Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học xã Vũ Sơn | xã Vũ Sơn | Đạt chuẩn | 2021-2025 | 3180/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 | 4300 |  | 3440 | 500 | 198 |  | 198 | 198 |  | 138.6 | 59.4 |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
11 | Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Đồng Ý | Xã Đồng Ý | Đạt chuẩn | 2021-2025 | 3127/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 | 4700 |  | 3760 | 500 | 250 |  | 250 | 250 |  | 175 | 75 |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
12 | Dự án thành phần 10: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Bắc Sơn | 5 xã | Đạt chuẩn | 2021-2025 | 1726/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 | 23749 |  |  | 12500 | 750 |  | 750 | 750 |  | 525 | 225 |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
13 | Trường Tiểu học xã Bắc Quỳnh | xã Bắc Quỳnh | Đạt chuẩn | 2024 |  | 6175 |  |  |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
B3 | NGUỒN TĂNG THU NĂM 2024 |  |  |  |  | 28177 | 0 | 19041.05 | 13172 | 4400 | 0 | 4400 | 4400 | 3950 | 350 | 0 | 100 | 0
* | Xây dựng cơ sở dữu liệu về đất đai |  |  |  |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
1 | Kiểm kê đất đai năm 2024 | toàn huyện | đất đai | 2024-2025 |  | 750 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | Phòng TNMT huyện | KCM
* | Các nhiệm vụ chi theo thực tế |  |  |  |  | 27427 | 0 | 19041.05 | 13172 | 4300 | 0 | 4300 | 4300 | 3950 | 350 | 0 | 0 | 0
2 | Sửa chữa các hạng mục phụ trợ trụ sở UBND huyện Bắc Sơn | Thị trấn Bắc Sơn | sửa chữa | 2022 | 505/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 | 700 |  | 689 | 100 | 589 |  | 589 | 589 | 589 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
3 | Sửa chữa nhà làm việc khối dân vận | Thị trấn Bắc Sơn | sửa chữa | 2022 | 0 | 900 |  | 845 | 100 | 745 |  | 745 | 745 | 745 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
4 | Nhà vệ sinh phòng Văn hóa và Thông tin | Thị trấn Bắc Sơn | Xây mới | 2022 | 1014/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 | 200 |  | 196 | 100 | 96 |  | 96 | 96 | 96 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
5 | Dự án lắp đặt màn hình Led trong hội trường TTHC huyện | Thị trấn Bắc Sơn | Màn hình Led | 2021 | 2785/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 | 864 |  | 864 | 704 | 160 |  | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  | Phòng VHTT | HT
6 | Xây dựng Trạm y tế xã Chiêu Vũ | Chiêu Vũ | 09 phòng | 2021-2025 | 1175 ngày 16/6/2021 | 3074 |  | 2956 | 1500 | 1369 |  | 1369 | 1369 | 1369 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
7 | Trường TH&THCS xã Chiêu Vũ | xã Chiêu Vũ | Nhà 02 tầng | 2022-2023 | 3086/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 | 9993 |  | 9669 | 9488 | 181 |  | 181 | 181 | 181 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
8 | Nâng cấp nhà làm việc UBND xã Chiêu Vũ | xã Chiêu Vũ | Nhà 02 tầng | 2022-2023 | 3239/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 | 1984 |  | 1845.8 | 275 | 360 |  | 360 | 360 | 360 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
9 | Trường THCS xã Bắc Quỳnh | xã Bắc Quỳnh | Cải tạo, nâng cấp | 2022-2023 | 3308/QĐ-UBND ngày 7/10/2022 | 2212 |  | 1976.25 | 305 | 450 |  | 450 | 450 | 450 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
10 | Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn | xã Long Đống | Cải tạo, nâng cấp các hạng mục | 2023-2024 | 4620/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 5000 |  |  | 400 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
11 | Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Công an huyện Bắc Sơn | Thị trấn Bắc Sơn | Các hạng mục phụ trợ | 2023-2024 | 1158/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 | 2500 |  |  | 200 | 250 |  | 250 | 250 |  | 250 |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
B4 | VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  |  | 167334.595 | 137 | 58050.095 | 59423 | 61460.4 | 0 | 61460.4 | 61460.4 | 15616 | 10149.3 | 4349.7 | 13352.36 | 17993.04
* | VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  | 81348.595 | 137 | 58050.095 | 39107 | 16605 | 0 | 16605 | 16605 | 12671 | 1803.9 | 773.1 | 1357 | 0 |  |  |  | vốn đầu tư phát triển chương trình mtqg xây dựng nông thôn mới
- | Các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  |  | 43526.095 | 137 | 43350.095 | 29761 | 12671 | 0 | 12671 | 12671 | 12671 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trường Mầm non xã Vũ lăng | xã Vũ Lăng | Xây mới | 2022-2023 | số 1067/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 | 5307.066 | 137 | 5307.066 | 3520 | 1650 |  | 1650 | 1650 | 1650 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
2 | Trường tiểu học 1 xã Vũ Lăng | xã Vũ Lăng | Xây mới | 2022-2023 | số 1101/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 | 7862.493 |  | 7862.493 | 5120 | 2515 |  | 2515 | 2515 | 2515 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
3 | Trường tiểu học 2 xã Vũ Lăng | xã Vũ Lăng | Xây mới | 2022-2023 | số 1136/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 | 7580 |  | 7580 | 4750 | 2615 |  | 2615 | 2615 | 2615 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
4 | Trường THCS xã Vũ lăng | xã Vũ Lăng | Xây mới | 2022-2023 | số 1068/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 | 6624.935 |  | 6624.935 | 4475 | 2007 |  | 2007 | 2007 | 2007 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
5 | Nhà văn hóa xã Vũ lăng | xã Vũ Lăng | Xây mới | 2022-2023 | số 1122/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 | 4000 |  | 4000 | 2620 | 1258 |  | 1258 | 1258 | 1258 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
6 | Đường giao thông Làng Dọc - Liên Lạc xã Vũ Lăng | xã Vũ Lăng | Đường GTNT cấp IV | 2022-2023 | số 1002/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 | 2700 |  | 2700 | 1770 | 850 |  | 850 | 850 | 850 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
7 | Đường giao thông Thanh Yên 1 - Bảo Thanh - Bản Luông xã Vũ Lăng (đấu nối Km11/ĐH.78) | xã Vũ Lăng | Đường GTNT cấp IV | 2022-2023 | số 794/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 | 4173.601 |  | 4173.601 | 2640 | 1414 |  | 1414 | 1414 | 1414 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
8 | Nhà Văn hóa xã Tân Hương | xã Tân Hương | Xây mới | 2022-2023 | Số 3667/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 | 5278 |  | 5102 | 4866 | 362 |  | 362 | 362 | 362 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
- | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 14700 | 0 | 14700 | 9346 | 2577 | 0 | 2577 | 2577 | 0 | 1803.9 | 773.1 | 0 | 0
9 | Trường Mầm Non xã Long Đống | Xã Long Đống | Xây mới | 2023 | Số 1283/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 | 5396 |  | 5396 | 3146 | 1125 |  | 1125 | 1125 |  | 787.5 | 337.5 |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
10 | Nhà Văn hóa xã Long Đống | Xã Long Đống | Xây mới | 2023 | Số 919/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 | 4304 |  | 4304 | 2800 | 652 |  | 652 | 652 |  | 456.4 | 195.6 |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
11 | Trường Tiểu học xã Long Đống | Xã Long Đống | Xây mới | 2023 | Số 969/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 | 2500 |  | 2500 | 1700 | 400 |  | 400 | 400 |  | 280 | 120 |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
12 | Trường THCS xã Long Đống | Xã Long Đống | Xây mới | 2023 | Số 947/QĐ-UBND ngày 4/4/2023 | 2500 |  | 2500 | 1700 | 400 |  | 400 | 400 |  | 280 | 120 |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
- | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 23122.5 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 0 | 1357 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 0
13 | Nhà Văn hóa xã Tân Thành | xã Tân Thành | Xây mới | 2023-2024 |  | 4550 |  |  |  | 307 |  | 307 | 307 |  |  |  | 307 |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
14 | Nhà Văn hóa xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | Xây mới | 2023-2024 |  | 5950 |  |  |  | 350 |  | 350 | 350 |  |  |  | 350 |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
15 | Trường Mầm non xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | Xây mới | 2023-2024 |  | 6352.5 |  |  |  | 350 |  | 350 | 350 |  |  |  | 350 |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
16 | Trường Tiểu học xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | Xây mới | 2023-2024 |  | 6270 |  |  |  | 350 |  | 350 | 350 |  |  |  | 350 |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
* | VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐBDTTS&MN |  |  |  |  | 85986 | 0 | 0 | 20316 | 44855.4 | 0 | 44855.4 | 44855.4 | 2945 | 8345.4 | 3576.6 | 11995.36 | 17993.04
- | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 481.6 | 722.4
1 | Cấp nước sinh hoạt xã Vạn Thuỷ | Xã Vạn Thuỷ | Nước sạch | 2024 |  | 602 |  |  |  | 602 |  | 602 | 602 |  |  |  | 240.8 | 361.2 | UBND xã Vạn Thủy | KCM
2 | Cấp nước sinh hoạt Tân Hương | xã Tân Hương | Nước sạch | 2024 |  | 602 |  |  |  | 602 |  | 602 | 602 |  |  |  | 240.8 | 361.2 | UBND xã Tân Hương | KCM
- | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  |  |  | 66609 | 0 | 0 | 14334 | 36004.4 | 0 | 36004.4 | 36004.4 | 927 | 8345.4 | 3576.6 | 9262.16 | 13893.24
+ | xã Đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 55995 | 0 | 0 | 12278 | 29092.4 | 0 | 29092.4 | 29092.4 | 0 | 8345.4 | 3576.6 | 6868.16 | 10302.24
3 | Đường giao thông thôn Dộc Máy; thôn Nà Gá xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | Đường GTNT cấp IV | 2024 |  | 4320 |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 600 | 900 | UBND xã Nhất Hòa | KCM
4 | Trường Mầm non xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | Xây mới | 2024-2025 |  | 3465 |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 600 | 900 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
5 | Trường Tiểu học xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | Xây mới | 2024-2025 |  | 2800 |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 800 | 1200 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
6 | Đường giao thông vào khu di tích nà kheo xã Tân Hương | xã Tân Hương | Đường GTNT cấp IV | 2024 |  | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 200 | 300 | UBND xã Tân Hương | KCM
7 | Mương Cốc Muồng thôn Nam Hương 2 xã Tân Hương | xã Tân Hương | Thuỷ lợi | 2024 |  | 1000 |  |  |  | 700 |  | 700 | 700 |  |  |  | 280 | 420 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
8 | Mương thủy lợi thôn Cầu Hin xã Tân Hương | xã Tân Hương | Thuỷ lợi | 2024 |  | 1000 |  |  |  | 700 |  | 700 | 700 |  |  |  | 280 | 420 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
9 | Đường giao thông thôn Cầu Hin xã Tân Hương | xã Tân Hương | Đường GTNT cấp IV | 2024 |  | 1800 |  |  |  | 1800 |  | 1800 | 1800 |  |  |  | 720 | 1080 | UBND xã Tân Hương | KCM
10 | Đường bê tông Lân Cấm xã Trấn Yển | xã Trấn Yên | Đường GTNT cấp IV | 2024-2025 |  | 5600 |  |  |  | 3235.2 |  | 3235.2 | 3235.2 |  |  |  | 1294.08 | 1941.12 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
11 | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Thành | xã Tân Thành | Xây mới | 2023-2024 |  | 5450 |  |  |  | 3235.2 |  | 3235.2 | 3235.2 |  |  |  | 1294.08 | 1941.12 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
12 | Trường Mầm Non xã Tân Thành | xã Tân Thành | Xây mới | 2024 |  | 5860 |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 800 | 1200 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
13 | Đường giao thông xã Nà Thí - Bản Khuông xã Vạn Thủy | xã Vạn Thủy | Đường GTNT cấp IV | 2022-2023 |  | 12000 |  |  | 6892 | 5108 |  | 5108 | 5108 |  | 3575.6 | 1532.4 |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
14 | Đường giao thông từ Cầu Suối Nay - Ngã 3 suối cạn xã Tân Tri | xã Tân Tri | Đường GTNT cấp IV | 2022-2023 |  | 12200 |  |  | 5386 | 6814 |  | 6814 | 6814 |  | 4769.8 | 2044.2 |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
+ | Thôn đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 10614 | 0 | 0 | 2056 | 6912 | 0 | 6912 | 6912 | 927 | 0 | 0 | 2394 | 3591
15 | Mương thôn Tân Kỳ xã Chiêu Vũ | xã Chiêu Vũ | Thuỷ lợi | 2024 |  | 1196 |  |  |  | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  | 240 | 360 | UBND xã Chiêu Vũ | KCM
16 | Đường giao thông thôn Rạ Lá xã Long Đống | xã Long Đống | Đường GTNT cấp IV | 2024 |  | 2800 |  |  |  | 1750 |  | 1750 | 1750 |  |  |  | 700 | 1050 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
17 | Đường giao thông Bản Luông -Thâm Dầu - Kéo Coi xã Vũ Lăng (tiếp) | xã Vũ Lăng | Đường GTNT cấp IV | 2024 |  | 651 |  |  |  | 651 |  | 651 | 651 |  |  |  | 260.4 | 390.6 | UBND xã Vũ Lăng | KCM
18 | Đường giao thông Nà Niệc - Ao Nai xã Nhất Tiến | xã Nhất Tiến | Đường GTNT cấp IV | 2022-2023 |  | 2332 |  |  | 2056 | 276 |  | 276 | 276 | 276 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
19 | Cầu Ngầm Cô Kê thôn Tiến Hậu xã Nhất Tiến | xã Nhất Tiến | Ngầm tràn | 2024 |  | 2332 |  |  |  | 2332 |  | 2332 | 2332 |  |  |  | 932.8 | 1399.2 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
20 | Đường giao thông Lân Kẽm - Thống Nhất xã Vũ Lễ (tiếp) | xã Vũ Lễ | Đường GTNT cấp IV | 2023-2024 |  | 651 |  |  |  | 651 |  | 651 | 651 | 651 |  |  |  |  | UBND xã Vũ Lễ | HT
21 | Đường giao thông xóm Nà Riến, thôn Nà Cái, xã Tân Lập (tiếp) | xã Tân Lập | Đường GTNT cấp IV | 2024 |  | 652 |  |  |  | 652 |  | 652 | 652 |  |  |  | 260.8 | 391.2 | UBND xã Tân Lập | KCM
- | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  |  |  | 18000 | 0 | 0 | 5982 | 7474 | 0 | 7474 | 7474 | 2018 | 0 | 0 | 2182.4 | 3273.6
22 | Trường Tiểu học và THCS xã Tân Thành xã Tân Thành | xã Tân Thành | Xây mới | 2023-2024 |  | 8000 |  |  | 5982 | 2018 |  | 2018 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
23 | Trường THCS xã Tân Tri | xã Tân Tri | Xây mới | 2024-2025 |  | 10000 |  |  |  | 5456 |  | 5456 | 5456 |  |  |  | 2182.4 | 3273.6 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
- | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  |  |  | 173 |  |  |  | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 103.8
24 | Nhà văn hóa thôn Mỹ Hòa xã Nhất Hòa | xã Nhất Hoà | Xây mới | 2024 |  | 173 |  |  |  | 173 |  | 173 | 173 |  |  |  | 69.2 | 103.8 | UBND xã Nhất Hòa | KCM
C | VỐN CHUYỂN NGUỒN |  |  |  | 0 | 14049.201 | 0 | 0 | 0 | 2353.954 | 2353.954 | 0 | 2353.954 | 2315.954 | 0 | 0 | 15.2 | 22.8 |  |  | 0.98386
I | VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS &MN CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 2022 SANG 2023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.312 | 133.312 | 0 | 133.312 | 95.312 | 0 | 0 | 15.2 | 22.8
| Ngân sách trung ương |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.312 | 133.312 | 0 | 133.312 | 95.312 | 0 | 0 | 15.2 | 22.8
| Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.841 | 51.841 | 0 | 51.841 | 13.841 | 0 | 0 | 15.2 | 22.8
1 | Hỗ trợ đất sản xuất tại xã | [8 empty] | 38 | 38 |  | 38 |  |  |  | 15.2 | 22.8 |  | chưa giao chi tiết
2 | Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Gỗ xã Tân Thành | [8 empty] | 3.053 | 3.053 |  | 3.053 | 3.053 | [5 empty] | HT
3 | Cấp nước sinh hoạt xã Nhất Hòa | [8 empty] | 10.788 | 10.788 |  | 10.788 | 10.788 | [5 empty] | HT
| Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.191 | 60.191 | 0 | 60.191 | 60.191 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thôn Đặc biệt khó khăn |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.191 | 60.191 | 0 | 60.191 | 60.191 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông xóm Nà Riến, thôn Nà Cái, xã Tân Lập | [8 empty] | 49.271 | 49.271 |  | 49.271 | 49.271 | [5 empty] | HT
2 | Đường giao thông Lân Kẽm - Thống Nhất xã Vũ Lễ | [8 empty] | 10.92 | 10.92 |  | 10.92 | 10.92 | [5 empty] | HT
| Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 21.28 | 0 | 21.28 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Đắc xã Nhất Hòa | [8 empty] | 7.509 | 7.509 |  | 7.509 | 7.509 | [5 empty] | HT
2 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Làng Mỏ xã Trấn Yên | [8 empty] | 13.771 | 13.771 |  | 13.771 | 13.771 | [5 empty] | HT
* | VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS &MN CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 2023 SANG 2024 |  |  |  |  | 14049.201 | 0 | 0 | 0 | 2220.642 | 2220.642 | 0 | 2220.642 | 2220.642 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 1896 | 0 | 0 | 0 | 658.93 | 658.93 | 0 | 658.93 | 658.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cấp nước sinh hoạt xã Trấn Yên | xã Trấn Yên | CT thuỷ lợi | 2023 |  | 632 |  |  |  | 234.066 | 234.066 |  | 234.066 | 234.066 |  |  |  |  | UBND xã Trấn Yên | HT
2 | Cấp nước sinh hoạt thôn Lân Kẽm xã Vũ Lễ | xã Vũ Lễ | CT thuỷ lợi | 2023 |  | 632 |  |  |  | 210.292 | 210.292 |  | 210.292 | 210.292 |  |  |  |  | UBND xã Vũ Lễ | HT
3 | Cấp nước sinh hoạt xã Vũ Sơn | xã Vũ Sơn |  |  |  | 632 |  |  |  | 214.572 | 214.572 |  | 214.572 | 214.572 |  |  |  |  | UBND xã Vũ Sơn | HT
- | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  |  |  | 11846.201 | 0 | 0 | 0 | 1395.312 | 1395.312 | 0 | 1395.312 | 1395.312 | 0 | 0 | 0 | 0
* | Xã Đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 9520 | 0 | 0 | 0 | 1220.93 | 1220.93 | 0 | 1220.93 | 1220.93 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Đường giao thông thôn Thái Bằng 1 xã Nhất Hoà đến địa bàn xã Tân Thành | xã Nhất Hoà | CT giao thông | 2023 |  | 1744 |  |  |  | 288.93 | 288.93 |  | 288.93 | 288.93 |  |  |  |  | UBND xã Nhất Hòa | HT
5 | Đường giao thông Khưa Cái-Lân Vỳ thôn Nam Hương 2 | xã Tân Hương | CT giao thông | 2023 |  | 1940 |  |  |  | 311 | 311 |  | 311 | 311 |  |  |  |  | UBND xã Tân Hương | HT
6 | Phai Mỏ Luông thôn Nam Hương 1 xã Tân Hương | xã Tân Hương | CT thuỷ lợi | 2023 |  | 1948 |  |  |  | 279 | 279 |  | 279 | 279 |  |  |  |  | BQLDA ĐTXD Huyện | HT
7 | Đường giao thông (từ Yên Thành, xã Tân Thành - giáp ranh xã Nhất Hòa) | xã Tân Thành | CT giao thông | 2023 |  | 1000 |  |  |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  |  |  |  | UBND xã Tân Thành | HT
8 | Đường giao thông từ thôn Yên Thành xã Tân Thành giáp xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | xã Tân Thành | CT giao thông | 2023 |  | 2888 |  |  |  | 333 | 333 |  | 333 | 333 |  |  |  |  | BQLDA ĐTXD Huyện | HT
* | Thôn Đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 2326.201 | 0 | 0 | 0 | 174.382 | 174.382 | 0 | 174.382 | 174.382 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Đường giao thông thông Tân Kỳ - Táp Già xã Chiêu Vũ | xã Chiêu Vũ |  | 2023 |  | 1160.201 |  |  |  | 94.293 | 94.293 |  | 94.293 | 94.293 |  |  |  |  | UBND xã Chiêu Vũ | HT
10 | Đường giao thông Bản Luông -Thâm Dầu - Kéo Coi xã Vũ Lăng (tiếp) | xã Vũ Lăng |  | 2023 |  | 583 |  |  |  | 69.425 | 69.425 |  | 69.425 | 69.425 |  |  |  |  | UBND xã Vũ Lăng | HT
11 | Đường giao thông xóm Nà Riến - thôn Nà Cái, xã Tân Lập (tiếp) | xã Tân Lập |  | 2023 |  | 583 |  |  |  | 10.664 | 10.664 |  | 10.664 | 10.664 |  |  |  |  | UBND xã Tân Lập | HT
- | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  |  |  | 307 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 166.4 | 0 | 166.4 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Nhà văn hóa thôn Suối Tín xã Tân Tri | xã Tân Tri |  | 2023 |  | 155 |  |  |  | 14.4 | 14.4 |  | 14.4 | 14.4 |  |  |  |  | UBND xã Tân Tri | HT
13 | Nhà văn hóa thôn Nóoc Mò xã Trấn Yên | xã Trấn Yên |  | 2023 |  | 152 |  |  |  | 152 | 152 |  | 152 | 152 |  |  |  |  | UBND xã Trấn Yên | HT
D | VỐN BỔ SUNG TRONG NĂM 2023 |  |  |  |  | 48394.053 | 0 | 21670.023 | 15801 | 5601 | 0 | 5601 | 5601 | 4101 | 0 | 0 | 600 | 900
- | Phân bổ chi tiết kinh phí năm 2024 hỗ trợ Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021-2025, theo quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 |  |  |  |  | 48394.053 | 0 | 21670.023 | 15801 | 5601 | 0 | 5601 | 5601 | 4101 | 0 | 0 | 600 | 900
+ | Chi tiết kinh phí phân bổ cho các dự án năm 2021 |  |  |  |  | 19541.754 | 0 | 0 | 0 | 680 |  | 680 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường trục xã Quang Tiến - Kha Hạ | xã Vũ Lễ |  | 2021 |  | 1344.6208 |  |  |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | UBND xã Vũ Lễ | HT
2 | Đường trục xã Pá te - Lân Kẽm | xã Vũ Lễ |  | 2021 |  | 1136.4913 |  |  |  | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | UBND xã Vũ Lễ | HT
3 | Đường trục xã Minh Tiến - Thống Nhất - Khuôn Bồng | xã Vũ Lễ |  | 2021 |  | 4497.44 |  |  |  | 70 |  | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | UBND xã Vũ Lễ | HT
4 | Đường trục xã Kha Hạ - Làng Khả | xã Vũ Lễ |  | 2021 |  | 1879.9285 |  |  |  | 60 |  | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | UBND xã Vũ Lễ | HT
5 | Pù Dạ - Tân Rã - Bản Liếng | xã Long Đông |  | 2021 |  | 3579.7495 |  |  |  | 150 |  | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | UBND xã Long Đống | HT
6 | Đường BTXM thôn Pá Lét - Làng Lầu | xã Nhất Tiến |  | 2021 |  | 1161.143 |  |  |  | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | UBND xã Nhất Tiến | HT
7 | Đường BTXM thôn Pò Đồn - Đèo Bụt | xã Tân Tri |  | 2021 |  | 3933.8077 |  |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | UBND xã Tân Tri | HT
8 | Đường giao thông thôn Nà Yêu | xã Tân Lập |  | 2021 |  | 2008.5731 |  |  |  | 70 |  | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | UBND xã Tân Lập | HT
+ | Chi tiết kinh phí phân bổ cho các dự án năm 2022 |  |  |  |  | 16924.858 |  | 15082.909 | 10071 | 2021 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Thanh Yên 1 - Bảo Thanh - Bản Luông (qua Thanh Yên 1, Bản Luông, Bảo Thanh) | xã Vũ Lăng |  | 2022 |  | 14488.123 |  | 13091.048 | 8221 | 1421 |  | 1421 | 1421 | 1421 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
10 | Liên Lạc- Làng Dọc (qua Liên lạc, Làng Dọc) | xã Vũ Lăng |  | 2022 |  | 2436.735 |  | 1991.861 | 1850 | 600 |  | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
+ | Chi tiết kinh phí phân bổ cho các dự án năm 2023 |  |  |  |  | 10427.441 |  | 6587.114 | 5730 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Đường giao thông Lân Páng - Thuỷ Hội | xã Long Đống |  | 2023 |  | 2314.02 |  | 1478.365 | 1250 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
12 | Đường giao thông Tiên Đáo - Nà Rào - Rạ Lá - Ngọc Môn | xã Long Đống |  | 2023 |  | 3465.6 |  | 2821.802 | 2500 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
13 | Đường giao thông An Ninh Minh Quang - Bản Đăng Bản Thí | xã Long Đống |  | 2023 |  | 2623.31 |  | 1670.921 | 1400 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
14 | Đường giao thông thôn Lân Luông | xã Long Đống |  | 2023 |  | 951.098 |  | 616.026 | 580 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
15 | Đường giao thông Lân Vi - Hồng Phong 4 | xã Chiến Thắng |  | 2023 |  | 1073.413 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | UBND xã Chiến Thắng | HT
+ | Chi tiết kinh phí phân bổ cho các dự án năm 2024 |  |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 900
16 | Tân Vũ - Bình An (qua thôn Tân Vũ, Bình An) | xã Tân Thành |  | 2024 |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 1500 |  |  |  | 600 | 900 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM

## Nhom DA hoan thanh den 31.12
BIỂU KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024, HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện Bắc Sơn)
STT | Nội dung/tên dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh |  |  | Quyết toán hoặc khối lượng thực hiện | Lũy kế vốn đã bố trí đến nay | Vốn kế hoạch |  |  | Thanh toán kế hoạch vốn | [6 empty] | Chủ đầu tư | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định, ngày tháng năm | TMĐT |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | DA hoàn thành đến 31/12/2023 (đến 30/6/2024 giải ngân 100%)
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: Dân góp |  |  |  | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài | Vốn kế hoạch năm |  | Đến 30/1/2024 giải ngân 10% | Đến 30/2/2024 giải ngân 20% | Đến 30/3/2024 giải ngân 30% | Đến 30/4/2024 giải ngân 50% | Đến 30/5/2024 giải ngân 80% | Đến 30/6/2024 giải ngân 100% |  |  | (1) Đối với nhóm dựán hoàn thành đến ngày 31/12/2023: giải ngân 100% kếhoạch vốn đến hết ngày 30/6/2024. (2) Đối với nhóm dựán chuyển tiếp: giải ngân tối thiểu 70% kếhoạch vốn đến hết ngày 30/9/2024; giải ngân 100% kếhoạch vốn đến hết ngày 31/12/2024.(3) Đối với nhóm dựán khởi công mới năm 2024: khởi công chậm nhất trong tháng 6/2024 và giải ngân đến hết ngày 30/9/2024 đạt tối thiểu 40% kếhoạch vốn; giải ngân 100% kếhoạch vốn đến hết ngày 31/12/2024. (4) Đối với các dựán được bốtrí thực hiện công tác chuẩn bịđầu tư (chủtrương đầu tư) trong năm 2024: hoàn thành hồsơ trình thẩm định phê duyệt chủtrương chậm nhất trong tháng 6/2024, trình thẩm định phê duyệt dựán chậm nhất trong tháng 10/2024.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| TỔNG CỘNG: |  |  |  |  | 161194.349 | 137 | 109338.268 | 80335 | 35418.954 | 2315.954 | 33103 | 67395.954 | 6976.254 | 6620.6 | 9930.9 | 16551.5 | 26482.4 | 35418.954
* | VỐN ĐẦU TƯ CÔNG |  |  |  |  | 161194.349 | 137 | 109338.268 | 80335 | 35418.954 | 2315.954 | 33103 | 67395.954 | 6976.254 | 6620.6 | 9930.9 | 16551.5 | 26482.4 | 35418.954
A | VỐN CẤP TỈNH QUẢN LÝ
B | VỐN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 161194.349 | 137 | 109338.268 | 80335 | 35418.954 | 2315.954 | 33103 | 67395.954 | 6976.254 | 6620.6 | 9930.9 | 16551.5 | 26482.4 | 35418.954
B1 | VỐN NGHỊ QUYẾT 16/2021/NQ-HĐND |  |  |  |  | 15304 | 0 | 14972.1 | 9122 | 5849 | 0 | 5849 | 11113.1 | 584.9 | 1169.8 | 1754.7 | 2924.5 | 4679.2 | 5849
* | Dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023 |  |  |  |  | 15304 | 0 | 14972.1 | 9122 | 5849 | 0 | 5849 | 11113.1 | 584.9 | 1169.8 | 1754.7 | 2924.5 | 4679.2 | 5849
1 | Đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ UBND xã Vạn Thủy | xã Vạn Thủy | nhà 02 tầng340,9m2 và sân BT 75m2 | 2019-2020 | 3556/QĐ-UBND, 16/10/2019 | 2833 |  | 2619.706 | 2270 | 348.996 |  | 348.996 | 663.0924 | 34.8996 | 69.7992 | 104.6988 | 174.498 | 279.1968 | 348.996 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT |  | 92423.354
2 | Trụ sở UBND xã Chiến Thắng | xã Chiến Thắng | Nhà 02 tầng | 2021-2022 | 3478/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 | 4070 |  | 4069.394 | 1850 | 2219.004 |  | 2219.004 | 4216.1076 | 221.9004 | 443.8008 | 665.7012 | 1109.502 | 1775.2032 | 2219.004 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
3 | Trụ sở UBND xã Vũ Lăng | xã Vũ Lăng | Nhà 02 tầng | 2021-2022 | 3479/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 | 5327 |  | 5327 | 2133 | 3194 |  | 3194 | 6068.6 | 319.4 | 638.8 | 958.2 | 1597 | 2555.2 | 3194 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
4 | Xây dựng Trạm y tế xã Chiêu Vũ | Xã Chiêu Vũ | 09 phòng | 2021-2025 | 1175 ngày 16/6/2021 | 3074 |  | 2956 | 2869 | 87 |  | 87 | 165.3 | 8.7 | 17.4 | 26.1 | 43.5 | 69.6 | 87 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
B2 | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 |  |  |  |  | 10511 | 0 | 10305 | 5041 | 3587 | 0 | 3587 | 8165.3 | 1708.7 | 717.4 | 1076.1 | 1793.5 | 2869.6 | 3587
* | Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai |  |  |  |  | 5450 | 0 | 5302 | 3405 | 1500 | 0 | 1500 | 4200 | 1500 | 300 | 450 | 750 | 1200 | 1500
1 | Chuyển đổi hệ tọa độ, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn | thị trấn Bắc Sơn | Cơ sở dữ liệu địa chính | 2021-2022 | 417/QD-UBND ngày 10/3/2021 | 5200 |  | 5052 | 3205 | 1450 |  | 1450 | 4060 | 1450 | 290 | 435 | 725 | 1160 | 1450 | Phòng TNMT huyện | HT
2 | Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 | Trên địa bàn huyện | Cơ sở dữ liệu địa chính | 2023 | 3372/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 | 250 |  | 250 | 200 | 50 |  | 50 | 140 | 50 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | Phòng TNMT huyện | HT
* | Các nhiệm vụ chi theo thực tế |  |  |  |  | 5061 | 0 | 5003 | 1636 | 2087 | 0 | 2087 | 3965.3 | 208.7 | 417.4 | 626.1 | 1043.5 | 1669.6 | 2087
3 | Cải tạo, nâng cấp sân trụ sở Huyện Ủy, sân HĐND&UBND huyện và mặt sân vận động trung tâm huyện | Thị trấn Bắc Sơn | Thảm BTN | 2021 | 3339/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 | 811 |  | 811 | 616 | 195 |  | 195 | 370.5 | 19.5 | 39 | 58.5 | 97.5 | 156 | 195 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
4 | Cải tạo khu nhà làm việc khối liên cơ quan | Thị trấn Bắc Sơn | Cải tạo Sân | 2022 | 3998, ngày 21/10/2021 | 950 |  | 942 | 500 | 442 |  | 442 | 839.8 | 44.2 | 88.4 | 132.6 | 221 | 353.6 | 442 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
5 | Cải tạo trụ sở UBND xã Vũ Lễ | xã Vũ Lễ | Cải tạo, nâng cấp | 2022 | 3865/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 | 700 |  | 671 | 200 | 471 |  | 471 | 894.9 | 47.1 | 94.2 | 141.3 | 235.5 | 376.8 | 471 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
6 | Cải tạo Trường THCS xã Tân Lập | xã Tân Lập | Cải tạo | 2022 | 3873/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 | 800 |  | 779 | 100 | 679 |  | 679 | 1290.1 | 67.9 | 135.8 | 203.7 | 339.5 | 543.2 | 679 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
8 | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc UBND xã Bắc Quỳnh | xã Bắc Quỳnh | Cải tạo, nâng cấp | 2022 | 3480/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 1800 |  | 1800 | 220 | 300 |  | 300 | 570 | 30 | 60 | 90 | 150 | 240 | 300 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
B3 | NGUỒN TĂNG THU NĂM 2024 |  |  |  |  | 19927 | 0 | 19041.05 | 12572 | 3950 | 0 | 3950 | 7505 | 395 | 790 | 1185 | 1975 | 3160 | 3950
* | Các nhiệm vụ chi theo thực tế |  |  |  |  | 19927 | 0 | 19041.05 | 12572 | 3950 | 0 | 3950 | 7505 | 395 | 790 | 1185 | 1975 | 3160 | 3950
2 | Sửa chữa các hạng mục phụ trợ trụ sở UBND huyện Bắc Sơn | Thị trấn Bắc Sơn | sửa chữa | 2022 | 505/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 | 700 |  | 689 | 100 | 589 |  | 589 | 1119.1 | 58.9 | 117.8 | 176.7 | 294.5 | 471.2 | 589 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
3 | Sửa chữa nhà làm việc khối dân vận | Thị trấn Bắc Sơn | sửa chữa | 2022 | 0 | 900 |  | 845 | 100 | 745 |  | 745 | 1415.5 | 74.5 | 149 | 223.5 | 372.5 | 596 | 745 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
4 | Nhà vệ sinh phòng Văn hóa và Thông tin | Thị trấn Bắc Sơn | Xây mới | 2022 | 1014/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 | 200 |  | 196 | 100 | 96 |  | 96 | 182.4 | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 48 | 76.8 | 96 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
5 | Dự án lắp đặt màn hình Led trong hội trường TTHC huyện | Thị trấn Bắc Sơn | Màn hình Led | 2021 | 2785/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 | 864 |  | 864 | 704 | 160 |  | 160 | 304 | 16 | 32 | 48 | 80 | 128 | 160 | Phòng VHTT | HT
6 | Xây dựng Trạm y tế xã Chiêu Vũ | Chiêu Vũ | 09 phòng | 2021-2025 | 1175 ngày 16/6/2021 | 3074 |  | 2956 | 1500 | 1369 |  | 1369 | 2601.1 | 136.9 | 273.8 | 410.7 | 684.5 | 1095.2 | 1369 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
7 | Trường TH&THCS xã Chiêu Vũ | xã Chiêu Vũ | Nhà 02 tầng | 2022-2023 | 3086/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 | 9993 |  | 9669 | 9488 | 181 |  | 181 | 343.9 | 18.1 | 36.2 | 54.3 | 90.5 | 144.8 | 181 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
8 | Nâng cấp nhà làm việc UBND xã Chiêu Vũ | xã Chiêu Vũ | Nhà 02 tầng | 2022-2023 | 3239/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 | 1984 |  | 1845.8 | 275 | 360 |  | 360 | 684 | 36 | 72 | 108 | 180 | 288 | 360 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
9 | Trường THCS xã Bắc Quỳnh | xã Bắc Quỳnh | Cải tạo, nâng cấp | 2022-2023 | 3308/QĐ-UBND ngày 7/10/2022 | 2212 |  | 1976.25 | 305 | 450 |  | 450 | 855 | 45 | 90 | 135 | 225 | 360 | 450 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
B4 | VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  |  | 54509.095 | 137 | 43350.095 | 37799 | 15616 | 0 | 15616 | 30504.7 | 1561.6 | 3123.2 | 4684.8 | 7808 | 12492.8 | 15616
* | VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  | 43526.095 | 137 | 43350.095 | 29761 | 12671 | 0 | 12671 | 24074.9 | 1267.1 | 2534.2 | 3801.3 | 6335.5 | 10136.8 | 12671 |  |  | vốn đầu tư phát triển chương trình mtqg xây dựng nông thôn mới
- | Các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023 |  |  |  |  | 43526.095 | 137 | 43350.095 | 29761 | 12671 | 0 | 12671 | 24074.9 | 1267.1 | 2534.2 | 3801.3 | 6335.5 | 10136.8 | 12671
1 | Trường Mầm non xã Vũ lăng | xã Vũ Lăng | Xây mới | 2022-2023 | số 1067/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 | 5307.066 | 137 | 5307.066 | 3520 | 1650 |  | 1650 | 3135 | 165 | 330 | 495 | 825 | 1320 | 1650 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
2 | Trường tiểu học 1 xã Vũ Lăng | xã Vũ Lăng | Xây mới | 2022-2023 | số 1101/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 | 7862.493 |  | 7862.493 | 5120 | 2515 |  | 2515 | 4778.5 | 251.5 | 503 | 754.5 | 1257.5 | 2012 | 2515 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
3 | Trường tiểu học 2 xã Vũ Lăng | xã Vũ Lăng | Xây mới | 2022-2023 | số 1136/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 | 7580 |  | 7580 | 4750 | 2615 |  | 2615 | 4968.5 | 261.5 | 523 | 784.5 | 1307.5 | 2092 | 2615 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
4 | Trường THCS xã Vũ lăng | xã Vũ Lăng | Xây mới | 2022-2023 | số 1068/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 | 6624.935 |  | 6624.935 | 4475 | 2007 |  | 2007 | 3813.3 | 200.7 | 401.4 | 602.1 | 1003.5 | 1605.6 | 2007 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
5 | Nhà văn hóa xã Vũ lăng | xã Vũ Lăng | Xây mới | 2022-2023 | số 1122/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 | 4000 |  | 4000 | 2620 | 1258 |  | 1258 | 2390.2 | 125.8 | 251.6 | 377.4 | 629 | 1006.4 | 1258 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
6 | Đường giao thông Làng Dọc - Liên Lạc xã Vũ Lăng | xã Vũ Lăng | Đường GTNT cấp IV | 2022-2023 | số 1002/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 | 2700 |  | 2700 | 1770 | 850 |  | 850 | 1615 | 85 | 170 | 255 | 425 | 680 | 850 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
7 | Đường giao thông Thanh Yên 1 - Bảo Thanh - Bản Luông xã Vũ Lăng (đấu nối Km11/ĐH.78) | xã Vũ Lăng | Đường GTNT cấp IV | 2022-2023 | số 794/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 | 4173.601 |  | 4173.601 | 2640 | 1414 |  | 1414 | 2686.6 | 141.4 | 282.8 | 424.2 | 707 | 1131.2 | 1414 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
8 | Nhà Văn hóa xã Tân Hương | xã Tân Hương | Xây mới | 2022-2023 | Số 3667/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 | 5278 |  | 5102 | 4866 | 362 |  | 362 | 687.8 | 36.2 | 72.4 | 108.6 | 181 | 289.6 | 362 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
* | VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐBDTTS&MN |  |  |  |  | 10983 | 0 | 0 | 8038 | 2945 | 0 | 2945 | 6429.8 | 1128.8 | 589 | 883.5 | 1472.5 | 2356 | 2945
- | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  |  |  | 2983 | 0 | 0 | 2056 | 927 | 0 | 927 | 2595.6 | 927 | 185.4 | 278.1 | 463.5 | 741.6 | 927
+ | Thôn đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 2983 | 0 | 0 | 2056 | 927 | 0 | 927 | 2595.6 | 927 | 185.4 | 278.1 | 463.5 | 741.6 | 927
1 | Đường giao thông Nà Niệc - Ao Nai xã Nhất Tiến | xã Nhất Tiến | Đường GTNT cấp IV | 2022-2023 |  | 2332 |  |  | 2056 | 276 |  | 276 | 772.8 | 276 | 55.2 | 82.8 | 138 | 220.8 | 276 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT |  |  | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
2 | Đường giao thông Lân Kẽm - Thống Nhất xã Vũ Lễ (tiếp) | xã Vũ Lễ | Đường GTNT cấp IV | 2023-2024 |  | 651 |  |  |  | 651 |  | 651 | 1822.8 | 651 | 130.2 | 195.3 | 325.5 | 520.8 | 651 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT |  |  | UBND xã Vũ Lễ | HT
- | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | 5982 | 2018 | 0 | 2018 | 3834.2 | 201.8 | 403.6 | 605.4 | 1009 | 1614.4 | 2018
1 | Trường Tiểu học và THCS xã Tân Thành xã Tân Thành | xã Tân Thành | Xây mới | 2023-2024 |  | 8000 |  |  | 5982 | 2018 |  | 2018 | 3834.2 | 201.8 | 403.6 | 605.4 | 1009 | 1614.4 | 2018 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
B6 | VỐN CHUYỂN NGUỒN |  |  |  | 0 | 14049.201 | 0 | 0 | 0 | 2315.954 | 2315.954 | 0 | 2315.954 | 2315.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315.954
I | VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS &MN CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 2022 SANG 2023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.312 | 95.312 | 0 | 95.312 | 95.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.312
| Ngân sách trung ương |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.312 | 95.312 | 0 | 95.312 | 95.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.312
| Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.841 | 13.841 | 0 | 13.841 | 13.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.841
2 | Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Gỗ xã Tân Thành | [8 empty] | 3.053 | 3.053 |  | 3.053 | 3.053 |  |  |  |  | 3.053 |  | HT
3 | Cấp nước sinh hoạt xã Nhất Hòa | [8 empty] | 10.788 | 10.788 |  | 10.788 | 10.788 |  |  |  |  | 10.788 |  | HT
| Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.191 | 60.191 | 0 | 60.191 | 60.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.191
| Thôn Đặc biệt khó khăn |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.191 | 60.191 | 0 | 60.191 | 60.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.191
1 | Đường giao thông xóm Nà Riến, thôn Nà Cái, xã Tân Lập | [8 empty] | 49.271 | 49.271 |  | 49.271 | 49.271 |  |  |  |  | 49.271 |  | HT
2 | Đường giao thông Lân Kẽm - Thống Nhất xã Vũ Lễ | [8 empty] | 10.92 | 10.92 |  | 10.92 | 10.92 |  |  |  |  | 10.92 |  | HT
| Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 21.28 | 0 | 21.28 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.28
1 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Đắc xã Nhất Hòa | [8 empty] | 7.509 | 7.509 |  | 7.509 | 7.509 |  |  |  |  | 7.509 |  | HT
2 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Làng Mỏ xã Trấn Yên | [8 empty] | 13.771 | 13.771 |  | 13.771 | 13.771 |  |  |  |  | 13.771 |  | HT
* | VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS &MN CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 2023 SANG 2024 |  |  |  |  | 14049.201 | 0 | 0 | 0 | 2220.642 | 2220.642 | 0 | 2220.642 | 2220.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.642
- | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 1896 | 0 | 0 | 0 | 658.93 | 658.93 | 0 | 658.93 | 658.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.93
1 | Cấp nước sinh hoạt xã Trấn Yên | xã Trấn Yên | CT thuỷ lợi | 2023 |  | 632 |  |  |  | 234.066 | 234.066 |  | 234.066 | 234.066 |  |  |  |  | 234.066 | UBND xã Trấn Yên | HT
2 | Cấp nước sinh hoạt thôn Lân Kẽm xã Vũ Lễ | xã Vũ Lễ | CT thuỷ lợi | 2023 |  | 632 |  |  |  | 210.292 | 210.292 |  | 210.292 | 210.292 |  |  |  |  | 210.292 | UBND xã Vũ Lễ | HT
3 | Cấp nước sinh hoạt xã Vũ Sơn | xã Vũ Sơn |  |  |  | 632 |  |  |  | 214.572 | 214.572 |  | 214.572 | 214.572 |  |  |  |  | 214.572 | UBND xã Vũ Sơn | HT
- | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  |  |  | 11846.201 | 0 | 0 | 0 | 1395.312 | 1395.312 | 0 | 1395.312 | 1395.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395.312
* | Xã Đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 9520 | 0 | 0 | 0 | 1220.93 | 1220.93 | 0 | 1220.93 | 1220.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.93
4 | Đường giao thông thôn Thái Bằng 1 xã Nhất Hoà đến địa bàn xã Tân Thành | xã Nhất Hoà | CT giao thông | 2023 |  | 1744 |  |  |  | 288.93 | 288.93 |  | 288.93 | 288.93 |  |  |  |  | 288.93 | UBND xã Nhất Hòa | HT
5 | Đường giao thông Khưa Cái-Lân Vỳ thôn Nam Hương 2 | xã Tân Hương | CT giao thông | 2023 |  | 1940 |  |  |  | 311 | 311 |  | 311 | 311 |  |  |  |  | 311 | UBND xã Tân Hương | HT
6 | Phai Mỏ Luông thôn Nam Hương 1 xã Tân Hương | xã Tân Hương | CT thuỷ lợi | 2023 |  | 1948 |  |  |  | 279 | 279 |  | 279 | 279 |  |  |  |  | 279 | BQLDA ĐTXD Huyện | HT
7 | Đường giao thông (từ Yên Thành, xã Tân Thành - giáp ranh xã Nhất Hòa) | xã Tân Thành | CT giao thông | 2023 |  | 1000 |  |  |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 9 | UBND xã Tân Thành | HT
8 | Đường giao thông từ thôn Yên Thành xã Tân Thành giáp xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | xã Tân Thành | CT giao thông | 2023 |  | 2888 |  |  |  | 333 | 333 |  | 333 | 333 |  |  |  |  | 333 | BQLDA ĐTXD Huyện | HT
* | Thôn Đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 2326.201 | 0 | 0 | 0 | 174.382 | 174.382 | 0 | 174.382 | 174.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.382
9 | Đường giao thông thông Tân Kỳ - Táp Già xã Chiêu Vũ | xã Chiêu Vũ |  | 2023 |  | 1160.201 |  |  |  | 94.293 | 94.293 |  | 94.293 | 94.293 |  |  |  |  | 94.293 | UBND xã Chiêu Vũ | HT
10 | Đường giao thông Bản Luông -Thâm Dầu - Kéo Coi xã Vũ Lăng (tiếp) | xã Vũ Lăng |  | 2023 |  | 583 |  |  |  | 69.425 | 69.425 |  | 69.425 | 69.425 |  |  |  |  | 69.425 | UBND xã Vũ Lăng | HT
11 | Đường giao thông xóm Nà Riến - thôn Nà Cái, xã Tân Lập (tiếp) | xã Tân Lập |  | 2023 |  | 583 |  |  |  | 10.664 | 10.664 |  | 10.664 | 10.664 |  |  |  |  | 10.664 | UBND xã Tân Lập | HT
- | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  |  |  | 307 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 166.4 | 0 | 166.4 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4
12 | Nhà văn hóa thôn Suối Tín xã Tân Tri | xã Tân Tri |  | 2023 |  | 155 |  |  |  | 14.4 | 14.4 |  | 14.4 | 14.4 |  |  |  |  | 14.4 | UBND xã Tân Tri | HT
13 | Nhà văn hóa thôn Nóoc Mò xã Trấn Yên | xã Trấn Yên |  | 2023 |  | 152 |  |  |  | 152 | 152 |  | 152 | 152 |  |  |  |  | 152 | UBND xã Trấn Yên | HT
B7 | VỐN BỔ SUNG TRONG NĂM 2023 |  |  |  |  | 46894.053 | 0 | 21670.023 | 15801 | 4101 | 0 | 4101 | 7791.9 | 410.1 | 820.2 | 1230.3 | 2050.5 | 3280.8 | 4101
- | Phân bổ chi tiết kinh phí năm 2024 hỗ trợ Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021-2025, theo quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 |  |  |  |  | 46894.053 | 0 | 21670.023 | 15801 | 4101 | 0 | 4101 | 7791.9 | 410.1 | 820.2 | 1230.3 | 2050.5 | 3280.8 | 4101
+ | Chi tiết kinh phí phân bổ cho các dự án năm 2021 |  |  |  |  | 19541.754 | 0 | 0 | 0 | 680 |  | 680 | 1292 | 68 | 136 | 204 | 340 | 544 | 680
1 | Đường trục xã Quang Tiến - Kha Hạ | xã Vũ Lễ |  | 2021 |  | 1344.6208 |  |  |  | 50 |  | 50 | 95 | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | UBND xã Vũ Lễ | HT
2 | Đường trục xã Pá te - Lân Kẽm | xã Vũ Lễ |  | 2021 |  | 1136.4913 |  |  |  | 40 |  | 40 | 76 | 4 | 8 | 12 | 20 | 32 | 40 | UBND xã Vũ Lễ | HT
3 | Đường trục xã Minh Tiến - Thống Nhất - Khuôn Bồng | xã Vũ Lễ |  | 2021 |  | 4497.44 |  |  |  | 70 |  | 70 | 133 | 7 | 14 | 21 | 35 | 56 | 70 | UBND xã Vũ Lễ | HT
4 | Đường trục xã Kha Hạ - Làng Khả | xã Vũ Lễ |  | 2021 |  | 1879.9285 |  |  |  | 60 |  | 60 | 114 | 6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | UBND xã Vũ Lễ | HT
5 | Pù Dạ - Tân Rã - Bản Liếng | xã Long Đông |  | 2021 |  | 3579.7495 |  |  |  | 150 |  | 150 | 285 | 15 | 30 | 45 | 75 | 120 | 150 | UBND xã Long Đống | HT
6 | Đường BTXM thôn Pá Lét - Làng Lầu | xã Nhất Tiến |  | 2021 |  | 1161.143 |  |  |  | 40 |  | 40 | 76 | 4 | 8 | 12 | 20 | 32 | 40 | UBND xã Nhất Tiến | HT
7 | Đường BTXM thôn Pò Đồn - Đèo Bụt | xã Tân Tri |  | 2021 |  | 3933.8077 |  |  |  | 200 |  | 200 | 380 | 20 | 40 | 60 | 100 | 160 | 200 | UBND xã Tân Tri | HT
8 | Đường giao thông thôn Nà Yêu | xã Tân Lập |  | 2021 |  | 2008.5731 |  |  |  | 70 |  | 70 | 133 | 7 | 14 | 21 | 35 | 56 | 70 | UBND xã Tân Lập | HT
+ | Chi tiết kinh phí phân bổ cho các dự án năm 2022 |  |  |  |  | 16924.858 |  | 15082.909 | 10071 | 2021 | 0 | 2021 | 3839.9 | 202.1 | 404.2 | 606.3 | 1010.5 | 1616.8 | 2021
9 | Thanh Yên 1 - Bảo Thanh - Bản Luông (qua Thanh Yên 1, Bản Luông, Bảo Thanh) | xã Vũ Lăng |  | 2022 |  | 14488.123 |  | 13091.048 | 8221 | 1421 |  | 1421 | 2699.9 | 142.1 | 284.2 | 426.3 | 710.5 | 1136.8 | 1421 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
10 | Liên Lạc- Làng Dọc (qua Liên lạc, Làng Dọc) | xã Vũ Lăng |  | 2022 |  | 2436.735 |  | 1991.861 | 1850 | 600 |  | 600 | 1140 | 60 | 120 | 180 | 300 | 480 | 600 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
+ | Chi tiết kinh phí phân bổ cho các dự án năm 2023 |  |  |  |  | 10427.441 |  | 6587.114 | 5730 | 1400 | 0 | 1400 | 2660 | 140 | 280 | 420 | 700 | 1120 | 1400
11 | Đường giao thông Lân Páng - Thuỷ Hội | xã Long Đống |  | 2023 |  | 2314.02 |  | 1478.365 | 1250 | 100 |  | 100 | 190 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
12 | Đường giao thông Tiên Đáo - Nà Rào - Rạ Lá - Ngọc Môn | xã Long Đống |  | 2023 |  | 3465.6 |  | 2821.802 | 2500 | 1000 |  | 1000 | 1900 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
13 | Đường giao thông An Ninh Minh Quang - Bản Đăng Bản Thí | xã Long Đống |  | 2023 |  | 2623.31 |  | 1670.921 | 1400 | 100 |  | 100 | 190 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
14 | Đường giao thông thôn Lân Luông | xã Long Đống |  | 2023 |  | 951.098 |  | 616.026 | 580 | 100 |  | 100 | 190 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | Ban QLDA ĐTXD huyện | HT
15 | Đường giao thông Lân Vi - Hồng Phong 4 | xã Chiến Thắng |  | 2023 |  | 1073.413 |  |  |  | 100 |  | 100 | 190 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | UBND xã Chiến Thắng | HT

## Nhom Da Chuyen tiep
BIỂU KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024, HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện Bắc Sơn)
STT | Nội dung/tên dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh |  |  | Quyết toán hoặc khối lượng thực hiện | Lũy kế vốn đã bố trí đến nay | Vốn kế hoạch |  |  | Thanh toán kế hoạch vốn | [12 empty] | Chủ đầu tư | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định, ngày tháng năm | TMĐT |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Nhóm dự án chuyển tiếp
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: Dân góp |  |  |  | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài | Vốn kế hoạch năm |  | Đến 30/1/2024 giải ngân 10% | Đến 30/2/2024 giải ngân 20% | Đến 30/3/2024 giải ngân 25% | Đến 30/4/2024 giải ngân 30% | Đến 30/5/2024 giải ngân 35% | Đến 30/6/2024 giải ngân 40% | Đến 30/7/2024 giải ngân 50% | Đến 30/8/2024 giải ngân 60% | Đến 30/9/2024 giải ngân 70% | Đến 30/10/2024 giải ngân 80% | Đến 30/11/2024 giải ngân 90% | Đến 30/12/2024 giải ngân 100% |  |  | (1) Đối với nhóm dựán hoàn thành đến ngày 31/12/2023: giải ngân 100% kếhoạch vốn đến hết ngày 30/6/2024. (2) Đối với nhóm dựán chuyển tiếp: giải ngân tối thiểu 70% kếhoạch vốn đến hết ngày 30/9/2024; giải ngân 100% kếhoạch vốn đến hết ngày 31/12/2024.(3) Đối với nhóm dựán khởi công mới năm 2024: khởi công chậm nhất trong tháng 6/2024 và giải ngân đến hết ngày 30/9/2024 đạt tối thiểu 40% kếhoạch vốn; giải ngân 100% kếhoạch vốn đến hết ngày 31/12/2024. (4) Đối với các dựán được bốtrí thực hiện công tác chuẩn bịđầu tư (chủtrương đầu tư) trong năm 2024: hoàn thành hồsơ trình thẩm định phê duyệt chủtrương chậm nhất trong tháng 6/2024, trình thẩm định phê duyệt dựán chậm nhất trong tháng 10/2024.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16…+26 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| TỔNG CỘNG: |  |  |  |  | 91649 | 0 | 33825 | 38205.878 | 17919 | 0 | 17919 | #REF! | 1791.9 | 3583.8 | 21502.8 | 5375.7 | 6271.65 | 7167.6 | 8959.5 | 10751.4 | 12543.3 | 14335.2 | 16127.1 | 17919
* | VỐN ĐẦU TƯ CÔNG |  |  |  |  | 91649 | 0 | 33825 | 38205.878 | 17919 | 0 | 17919 | #REF! | 1791.9 | 3583.8 | 21502.8 | 5375.7 | 6271.65 | 7167.6 | 8959.5 | 10751.4 | 12543.3 | 14335.2 | 16127.1 | 17919
A | VỐN CẤP TỈNH QUẢN LÝ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | VỐN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 91649 | 0 | 33825 | 38205.878 | 17919 | 0 | 17919 | #REF! | 1791.9 | 3583.8 | 21502.8 | 5375.7 | 6271.65 | 7167.6 | 8959.5 | 10751.4 | 12543.3 | 14335.2 | 16127.1 | 17919
B1 | VỐN NGHỊ QUYẾT 16/2021/NQ-HĐND |  |  |  |  | 7300 | 0 | 6985 | 1973 | 1357 | 0 | 1357 | 2917.55 | 135.7 | 271.4 | 1628.4 | 407.1 | 474.95 | 542.8 | 678.5 | 814.2 | 949.9 | 1085.6 | 1221.3 | 1357
* | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 7300 | 0 | 6985 | 1973 | 1357 | 0 | 1357 | 2917.55 | 135.7 | 271.4 | 1628.4 | 407.1 | 474.95 | 542.8 | 678.5 | 814.2 | 949.9 | 1085.6 | 1221.3 | 1357
5 | Trụ sở UBND thị trấn Bắc Sơn | thị trấn Bắc Sơn | Nhà 02 tầng | 2022-2023 | 3004/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 | 5200 |  | 4940 | 1309 | 464 |  | 464 | 997.6 | 46.4 | 92.8 | 556.8 | 139.2 | 162.4 | 185.6 | 232 | 278.4 | 324.8 | 371.2 | 417.6 | 464 | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
6 | Trường Tiểu học xã Bắc Quỳnh | xã Bắc Quỳnh | Nhà cấp III (nâng thêm tầng) | 2022-2023 | 2361/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 | 2100 |  | 2045 | 664 | 893 |  | 893 | 1919.95 | 89.3 | 178.6 | 1071.6 | 267.9 | 312.55 | 357.2 | 446.5 | 535.8 | 625.1 | 714.4 | 803.7 | 893 | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
B2 | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 |  |  |  |  | 37949 |  | 12140 | 14008.878 | 1713 |  | 1713 | #REF! | 171.3 | 342.6 | 2055.6 | 513.9 | 599.55 | 685.2 | 856.5 | 1027.8 | 1199.1 | 1370.4 | 1541.7 | 1713
9 | Trụ sở UBND thị trấn Bắc Sơn | thị trấn Bắc Sơn | Nhà 02 tầng | 2022 | 3004/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 | 5200 |  | 4940 | 508.878 | 515 |  | 515 | 1107.25 | 51.5 | 103 | 618 | 154.5 | 180.25 | 206 | 257.5 | 309 | 360.5 | 412 | 463.5 | 515 | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
10 | Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học xã Vũ Sơn | xã Vũ Sơn | Đạt chuẩn | 2021-2025 | 3180/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 | 4300 |  | 3440 | 500 | 198 |  | 198 | 425.7 | 19.8 | 39.6 | 237.6 | 59.4 | 69.3 | 79.2 | 99 | 118.8 | 138.6 | 158.4 | 178.2 | 198 | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
11 | Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Đồng Ý | Xã Đồng Ý | Đạt chuẩn | 2021-2025 | 3127/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 | 4700 |  | 3760 | 500 | 250 |  | 250 | 537.5 | 25 | 50 | 300 | 75 | 87.5 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
12 | Dự án thành phần 10: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Bắc Sơn | 5 xã | Đạt chuẩn | 2021-2025 | 1726/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 | 23749 |  |  | 12500 | 750 |  | 750 | 1612.5 | 75 | 150 | 900 | 225 | 262.5 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
B3 | NGUỒN TĂNG THU NĂM 2024 |  |  |  |  | 7500 | 0 | 0 | 600 | 350 | 0 | 350 | 752.5 | 35 | 70 | 420 | 105 | 122.5 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350
10 | Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn | xã Long Đống | Cải tạo, nâng cấp các hạng mục | 2023-2024 | 4620/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 5000 |  |  | 400 | 100 |  | 100 | 215 | 10 | 20 | 120 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
11 | Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Công an huyện Bắc Sơn | Thị trấn Bắc Sơn | Các hạng mục phụ trợ | 2023-2024 | 1158/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 | 2500 |  |  | 200 | 250 |  | 250 | 537.5 | 25 | 50 | 300 | 75 | 87.5 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
B4 | VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  |  | 38900 | 0 | 14700 | 21624 | 14499 | 0 | 14499 | 31172.85 | 1449.9 | 2899.8 | 17398.8 | 4349.7 | 5074.65 | 5799.6 | 7249.5 | 8699.4 | 10149.3 | 11599.2 | 13049.1 | 14499
* | VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  | 14700 | 0 | 14700 | 9346 | 2577 | 0 | 2577 | 5540.55 | 257.7 | 515.4 | 3092.4 | 773.1 | 901.95 | 1030.8 | 1288.5 | 1546.2 | 1803.9 | 2061.6 | 2319.3 | 2577 |  |  | vốn đầu tư phát triển chương trình mtqg xây dựng nông thôn mới
- | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 14700 | 0 | 14700 | 9346 | 2577 | 0 | 2577 | 5540.55 | 257.7 | 515.4 | 3092.4 | 773.1 | 901.95 | 1030.8 | 1288.5 | 1546.2 | 1803.9 | 2061.6 | 2319.3 | 2577
9 | Trường Mầm Non xã Long Đống | Xã Long Đống | Xây mới | 2023 | Số 1283/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 | 5396 |  | 5396 | 3146 | 1125 |  | 1125 | 2418.75 | 112.5 | 225 | 1350 | 337.5 | 393.75 | 450 | 562.5 | 675 | 787.5 | 900 | 1012.5 | 1125 | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
10 | Nhà Văn hóa xã Long Đống | Xã Long Đống | Xây mới | 2023 | Số 919/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 | 4304 |  | 4304 | 2800 | 652 |  | 652 | 1401.8 | 65.2 | 130.4 | 782.4 | 195.6 | 228.2 | 260.8 | 326 | 391.2 | 456.4 | 521.6 | 586.8 | 652 | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
11 | Trường Tiểu học xã Long Đống | Xã Long Đống | Xây mới | 2023 | Số 969/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 | 2500 |  | 2500 | 1700 | 400 |  | 400 | 860 | 40 | 80 | 480 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
12 | Trường THCS xã Long Đống | Xã Long Đống | Xây mới | 2023 | Số 947/QĐ-UBND ngày 4/4/2023 | 2500 |  | 2500 | 1700 | 400 |  | 400 | 860 | 40 | 80 | 480 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
* | VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐBDTTS&MN |  |  |  |  | 24200 | 0 | 0 | 12278 | 11922 | 0 | 11922 | 25632.3 | 1192.2 | 2384.4 | 14306.4 | 3576.6 | 4172.7 | 4768.8 | 5961 | 7153.2 | 8345.4 | 9537.6 | 10729.8 | 11922
- | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  |  |  | 24200 | 0 | 0 | 12278 | 11922 | 0 | 11922 | 25632.3 | 1192.2 | 2384.4 | 14306.4 | 3576.6 | 4172.7 | 4768.8 | 5961 | 7153.2 | 8345.4 | 9537.6 | 10729.8 | 11922
13 | Đường giao thông xã Nà Thí - Bản Khuông xã Vạn Thủy | xã Vạn Thủy | Đường GTNT cấp IV | 2022-2023 |  | 12000 |  |  | 6892 | 5108 |  | 5108 | 10982.2 | 510.8 | 1021.6 | 6129.6 | 1532.4 | 1787.8 | 2043.2 | 2554 | 3064.8 | 3575.6 | 4086.4 | 4597.2 | 5108 | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT
14 | Đường giao thông từ Cầu Suối Nay - Ngã 3 suối cạn xã Tân Tri | xã Tân Tri | Đường GTNT cấp IV | 2022-2023 |  | 12200 |  |  | 5386 | 6814 |  | 6814 | 14650.1 | 681.4 | 1362.8 | 8176.8 | 2044.2 | 2384.9 | 2725.6 | 3407 | 4088.4 | 4769.8 | 5451.2 | 6132.6 | 6814 | Ban QLDA ĐTXD huyện | CT

## Nhom Da KCm
BIỂU KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024, HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện Bắc Sơn)
STT | Nội dung/tên dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh |  |  | Quyết toán hoặc khối lượng thực hiện | Lũy kế vốn đã bố trí đến nay | Vốn kế hoạch |  |  | Thanh toán kế hoạch vốn | [10 empty] | Chủ đầu tư | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định, ngày tháng năm | TMĐT |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Nhóm dự án khởi công mới
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: Dân góp |  |  |  | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài | Vốn kế hoạch năm |  | Đến 30/4/2024 giải ngân 10% | Đến 30/5/2024 giải ngân 15% | Đến 30/6/2024 giải ngân 20% | Đến 30/7/2024 giải ngân 25% | Đến 30/8/2024 giải ngân 30% | Đến 30/9/2024 giải ngân 40% | Đến 30/10/2024 giải ngân 50% | Đến 30/11/2024 giải ngân 60% | Đến 15/12/2024 giải ngân 80% | Đến 31/12/2024 giải ngân 100% |  |  |  | (1) Đối với nhóm dựán hoàn thành đến ngày 31/12/2023: giải ngân 100% kếhoạch vốn đến hết ngày 30/6/2024. (2) Đối với nhóm dựán chuyển tiếp: giải ngân tối thiểu 70% kếhoạch vốn đến hết ngày 30/9/2024; giải ngân 100% kếhoạch vốn đến hết ngày 31/12/2024.(3) Đối với nhóm dựán khởi công mới năm 2024: khởi công chậm nhất trong tháng 6/2024 và giải ngân đến hết ngày 30/9/2024 đạt tối thiểu 40% kếhoạch vốn; giải ngân 100% kếhoạch vốn đến hết ngày 31/12/2024. (4) Đối với các dựán được bốtrí thực hiện công tác chuẩn bịđầu tư (chủtrương đầu tư) trong năm 2024: hoàn thành hồsơ trình thẩm định phê duyệt chủtrương chậm nhất trong tháng 6/2024, trình thẩm định phê duyệt dựán chậm nhất trong tháng 10/2024.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| TỔNG CỘNG: |  |  |  |  | 122150.5 | 0 | 0 | 0 | 39085.4 | 38 | 39047.4 | 127524.82 |  |  |  | 7817.08 | 11725.62 | 15634.16 | 19542.7 | 23451.24 | 31268.32 | 39085.4
* | VỐN ĐẦU TƯ CÔNG |  |  |  |  | 122150.5 | 0 | 0 | 0 | 39085.4 | 38 | 39047.4 | 127524.82 |  |  |  | 7817.08 | 11725.62 | 15634.16 | 19542.7 | 23451.24 | 31268.32 | 39085.4
A | VỐN CẤP TỈNH QUẢN LÝ | [15 empty] | 0 | 0
B | VỐN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  |  | 122150.5 | 0 | 0 | 0 | 39085.4 | 38 | 39047.4 | 127524.82 |  |  |  | 7817.08 | 11725.62 | 14218.96 | 19523.7 | 23428.44 | 31268.32 | 39085.4
B1 | VỐN NGHỊ QUYẾT 16/2021/NQ-HĐND |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402 | 0 | 2402 | 7926.6 | 0 | 0 | 0 | 480.4 | 720.6 | 960.8 | 1201 | 1441.2 | 1921.6 | 2402
* | Hỗ trợ xi măng làm GTNT (tối thiếu 25%) và xi măng thuỷ lợi | [8 empty] | 2402 | 0 | 2402 | 7926.6 |  |  |  | 480.4 | 720.6 | 960.8 | 1201 | 1441.2 | 1921.6 | 2402
| Xi măng làm đường giao thông nông thôn | các xã | BTXM | 2024 | [5 empty] | 2402 |  | 2402 | 7926.6 |  |  |  | 480.4 | 720.6 | 960.8 | 1201 | 1441.2 | 1921.6 | 2402 |  | KCM
B2 | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 |  |  |  |  | 45975 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 3700 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 80 | 1850 | 2220 | 2960 | 3700
7 | Trụ sở Huyện Ủy Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn | thị trấn Bắc Sơn | Nhà 05 tầng | 2024-2026 | 1475/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 | 39800 |  |  |  | 3500 |  | 3500 | 10150 | [6 empty] | 1750 | 2100 | 2800 | 3500 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
13 | Trường Tiểu học xã Bắc Quỳnh | xã Bắc Quỳnh | Đạt chuẩn | 2024 |  | 6175 |  |  |  | 200 |  | 200 | 660 |  |  |  | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
B3 | NGUỒN TĂNG THU NĂM 2024 |  |  |  |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 330 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100
* | Xây dựng cơ sở dữu liệu về đất đai |  |  |  |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 330 |  |  |  | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100
1 | Kiểm kê đất đai năm 2024 | toàn huyện | đất đai | 2024-2025 |  | 750 |  |  |  | 100 |  | 100 | 330 |  |  |  | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | Phòng TNMT huyện | KCM
B4 | VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  |  | 73925.5 | 0 | 0 | 0 | 31345.4 | 0 | 31345.4 | 103439.82 | 65.7 | 3372.18 | 4496.24 | 7836.35 | 9403.62 | 12538.16 | 15672.7 | 18807.24 | 25076.32 | 31345.4
* | VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  | 23122.5 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 0 | 1357 | 4478.1 | 65.7 | 203.55 | 271.4 | 339.25 | 407.1 | 542.8 | 678.5 | 814.2 | 1085.6 | 1357 |  |  |  | vốn đầu tư phát triển chương trình mtqg xây dựng nông thôn mới
- | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 23122.5 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 0 | 1357 | 4478.1 | 65.7 | 203.55 | 271.4 | 339.25 | 407.1 | 542.8 | 678.5 | 814.2 | 1085.6 | 1357
13 | Nhà Văn hóa xã Tân Thành | xã Tân Thành | Xây mới | 2023-2024 |  | 4550 |  |  |  | 307 |  | 307 | 1013.1 | 30.7 | 46.05 | 61.4 | 76.75 | 92.1 | 122.8 | 153.5 | 184.2 | 245.6 | 307 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
14 | Nhà Văn hóa xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | Xây mới | 2023-2024 |  | 5950 |  |  |  | 350 |  | 350 | 1155 | 35 | 52.5 | 70 | 87.5 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 350 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
15 | Trường Mầm non xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | Xây mới | 2023-2024 |  | 6352.5 |  |  |  | 350 |  | 350 | 1155 |  | 52.5 | 70 | 87.5 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 350 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
16 | Trường Tiểu học xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | Xây mới | 2023-2024 |  | 6270 |  |  |  | 350 |  | 350 | 1155 |  | 52.5 | 70 | 87.5 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 350 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
* | VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐBDTTS&MN |  |  |  |  | 50803 | 0 | 0 | 0 | 29988.4 | 0 | 29988.4 | 98961.72 | 0 | 3168.63 | 4224.84 | 7497.1 | 8996.52 | 11995.36 | 14994.2 | 17993.04 | 23990.72 | 29988.4
- | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 1204 | 3973.2 | 0 | 180.6 | 240.8 | 301 | 361.2 | 481.6 | 602 | 722.4 | 963.2 | 1204
1 | Cấp nước sinh hoạt xã Vạn Thuỷ | Xã Vạn Thuỷ | Nước sạch | 2024 |  | 602 |  |  |  | 602 |  | 602 | 1986.6 |  | 90.3 | 120.4 | 150.5 | 180.6 | 240.8 | 301 | 361.2 | 481.6 | 602 | UBND xã Vạn Thủy | KCM
2 | Cấp nước sinh hoạt Tân Hương | xã Tân Hương | Nước sạch | 2024 |  | 602 |  |  |  | 602 |  | 602 | 1986.6 |  | 90.3 | 120.4 | 150.5 | 180.6 | 240.8 | 301 | 361.2 | 481.6 | 602 | UBND xã Tân Hương | KCM
- | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  |  |  | 39426 | 0 | 0 | 0 | 23155.4 | 0 | 23155.4 | 76412.82 | 0 | 2988.03 | 3984.04 | 5788.85 | 6946.62 | 9262.16 | 11577.7 | 13893.24 | 18524.32 | 23155.4
+ | xã Đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 31795 | 0 | 0 | 0 | 17170.4 | 0 | 17170.4 | 56662.32 | 0 | 2090.28 | 2787.04 | 4292.6 | 5151.12 | 6868.16 | 8585.2 | 10302.24 | 13736.32 | 17170.4
3 | Đường giao thông thôn Dộc Máy; thôn Nà Gá xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | Đường GTNT cấp IV | 2024 |  | 4320 |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 4950 |  | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | UBND xã Nhất Hòa | KCM
4 | Trường Mầm non xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | Xây mới | 2024-2025 |  | 3465 |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 4950 |  | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
5 | Trường Tiểu học xã Nhất Hòa | xã Nhất Hòa | Xây mới | 2024-2025 |  | 2800 |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 6600 |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
6 | Đường giao thông vào khu di tích nà kheo xã Tân Hương | xã Tân Hương | Đường GTNT cấp IV | 2024 |  | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 | 1650 |  | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | UBND xã Tân Hương | KCM
7 | Mương Cốc Muồng thôn Nam Hương 2 xã Tân Hương | xã Tân Hương | Thuỷ lợi | 2024 |  | 1000 |  |  |  | 700 |  | 700 | 2310 |  | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
8 | Mương thủy lợi thôn Cầu Hin xã Tân Hương | xã Tân Hương | Thuỷ lợi | 2024 |  | 1000 |  |  |  | 700 |  | 700 | 2310 |  | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
9 | Đường giao thông thôn Cầu Hin xã Tân Hương | xã Tân Hương | Đường GTNT cấp IV | 2024 |  | 1800 |  |  |  | 1800 |  | 1800 | 5940 |  | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1800 | UBND xã Tân Hương | KCM
10 | Đường bê tông Lân Cấm xã Trấn Yển | xã Trấn Yên | Đường GTNT cấp IV | 2024-2025 |  | 5600 |  |  |  | 3235.2 |  | 3235.2 | 10676.16 |  |  |  | 808.8 | 970.56 | 1294.08 | 1617.6 | 1941.12 | 2588.16 | 3235.2 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
11 | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Thành | xã Tân Thành | Xây mới | 2023-2024 |  | 5450 |  |  |  | 3235.2 |  | 3235.2 | 10676.16 |  | 485.28 | 647.04 | 808.8 | 970.56 | 1294.08 | 1617.6 | 1941.12 | 2588.16 | 3235.2 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
12 | Trường Mầm Non xã Tân Thành | xã Tân Thành | Xây mới | 2024 |  | 5860 |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 6600 |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
+ | Thôn đặc biệt khó khăn |  |  |  |  | 7631 | 0 | 0 | 0 | 5985 | 0 | 5985 | 19750.5 | 0 | 897.75 | 1197 | 1496.25 | 1795.5 | 2394 | 2992.5 | 3591 | 4788 | 5985
15 | Mương thôn Tân Kỳ xã Chiêu Vũ | xã Chiêu Vũ | Thuỷ lợi | 2024 |  | 1196 |  |  |  | 600 |  | 600 | 1980 |  | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | UBND xã Chiêu Vũ | KCM
16 | Đường giao thông thôn Rạ Lá xã Long Đống | xã Long Đống | Đường GTNT cấp IV | 2024 |  | 2800 |  |  |  | 1750 |  | 1750 | 5775 |  | 262.5 | 350 | 437.5 | 525 | 700 | 875 | 1050 | 1400 | 1750 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
17 | Đường giao thông Bản Luông -Thâm Dầu - Kéo Coi xã Vũ Lăng (tiếp) | xã Vũ Lăng | Đường GTNT cấp IV | 2024 |  | 651 |  |  |  | 651 |  | 651 | 2148.3 |  | 97.65 | 130.2 | 162.75 | 195.3 | 260.4 | 325.5 | 390.6 | 520.8 | 651 | UBND xã Vũ Lăng | KCM
19 | Cầu Ngầm Cô Kê thôn Tiến Hậu xã Nhất Tiến | xã Nhất Tiến | Ngầm tràn | 2024 |  | 2332 |  |  |  | 2332 |  | 2332 | 7695.6 |  | 349.8 | 466.4 | 583 | 699.6 | 932.8 | 1166 | 1399.2 | 1865.6 | 2332 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
21 | Đường giao thông xóm Nà Riến, thôn Nà Cái, xã Tân Lập (tiếp) | xã Tân Lập | Đường GTNT cấp IV | 2024 |  | 652 |  |  |  | 652 |  | 652 | 2151.6 |  | 97.8 | 130.4 | 163 | 195.6 | 260.8 | 326 | 391.2 | 521.6 | 652 | UBND xã Tân Lập | KCM
- | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 5456 | 0 | 5456 | 18004.8 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 1636.8 | 2182.4 | 2728 | 3273.6 | 4364.8 | 5456
23 | Trường THCS xã Tân Tri | xã Tân Tri | Xây mới | 2024-2025 |  | 10000 |  |  |  | 5456 |  | 5456 | 18004.8 |  |  |  | 1364 | 1636.8 | 2182.4 | 2728 | 3273.6 | 4364.8 | 5456 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM
- | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  |  |  |  | 173 |  |  |  | 173 | 0 | 173 | 570.9 |  |  |  | 43.25 | 51.9 | 69.2 | 86.5 | 103.8 | 138.4 | 173
24 | Nhà văn hóa thôn Mỹ Hòa xã Nhất Hòa | xã Nhất Hoà | Xây mới | 2024 |  | 173 |  |  |  | 173 |  | 173 | 570.9 |  |  |  | 43.25 | 51.9 | 69.2 | 86.5 | 103.8 | 138.4 | 173 | UBND xã Nhất Hòa | KCM
C | VỐN CHUYỂN NGUỒN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 68.4 |  |  |  | 9.5 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 38 |  |  | 0
I | VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS &MN CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 2022 SANG 2023 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 68.4 |  |  |  | 9.5 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 38
| Ngân sách trung ương |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 68.4 |  |  |  | 9.5 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 38
| Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 68.4 |  |  |  | 9.5 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 38
1 | Hỗ trợ đất sản xuất tại xã | [8 empty] | 38 | 38 |  | 68.4 |  |  |  | 9.5 | 11.4 |  |  |  | 30.4 | 38 |  | chưa giao chi tiết
B5 | VỐN BỔ SUNG TRONG NĂM 2023 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 4950 | 0 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500
- | Phân bổ chi tiết kinh phí năm 2024 hỗ trợ Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021-2025, theo quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 4950 | 0 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500
+ | Chi tiết kinh phí phân bổ cho các dự án năm 2024 |  |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0 | 1500 |  | 1500 | 4950 | 0 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500
16 | Tân Vũ - Bình An (qua thôn Tân Vũ, Bình An) | xã Tân Thành |  | 2024 |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 4950 |  | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | Ban QLDA ĐTXD huyện | KCM